## 1755356400000
No | Status | Title | Assignee | Issue Content | Issue Label | Created date | Due date | Milestone | URL | Comment | Comment Author | common.comment.created
28 | OPEN | FirstPOS - 보노보노 버튼이미지 추가요청 | 이정아 | 안녕하세요. 솔루션개발팀 조동일 입니다. 보노보노 재차요청이 들어와 이미지 추가로 요청드립니다. btn_table_fn_52 버튼 이미지 내의 문구를 "디너-1" 과 "디너-2" 로 각각 추가요청 드립니다. (영문도 작업 부탁드립니다.) 확인부탁드립니다. 감사합니다. |  | 2024-08-07 10:48 | 2024-08-22 |  | /admin/FirstPOS/issue/28 | @shakebyun @leejungah 리마인드 드립니다. 확인 부탁드립니다. | 조동일 | 2024-08-20 13:25
[10 empty] | 늦어져서 죄송합니다. 파일 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-08-20 13:43
[10 empty] | 빠른처리 감사합니다. 한글 디너2 의 경우 하이픈 이전에 스페이스가 들어간거 같은데요. 해당부분 수정 부탁드립니다. 감사합니다. | 조동일 | 2024-08-20 14:21
[10 empty] | 디저-2 수정파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-08-20 14:26
22 | OPEN | 버튼이미지 추가 제작 요청의 건 | 이정아 | @leejungah 안녕하세요~!! 이전에 작업해 주신 버튼이 추가로 필요하여 요청 드립니다. 동일한 폰트로 부탁 드리며, 혹시 몰라 이전에 작업해 주신 버튼 이미지 첨부합니다. 1) 주문전용설정 2) 상품품절처리 이렇게 두 개의 버튼 제작 부탁 드립니다. 적절한 아이콘이 없다면 넣지 않으셔도 무방합니다. |  | 2024-02-23 10:00 | 2024-02-26 |  | /admin/FirstPOS/issue/22 | 요청하신 버튼 이미지 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-02-23 14:10
21 | OPEN | QR로그인 이미지 제작 요청 | 이정아 | 첨부하여 드린 파일에서 up오더qr로그인 화면 제작이 필요합니다. [up오더qr로그인참고화면_firstpos기존화면]을 참조하셔서 기존 컨셉에 맞게 제작 부탁 드립니다. (버튼이미지 등은 새롭게 제작하여 주셔도 무관합니다) 이미지 사이즈 : 1024x768 버튼이미지는 별도의 png로 제공 부탁 드립니다. (눌리기 전 + 눌린 후 이미지가 나란히 있는 상태) QR이미지와 edit박스 안의 문자는 제거하셔도 무방합니다. 문의사항 있으실 경우 댓글 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2023-12-06 14:55 | 2023-12-13 |  | /admin/FirstPOS/issue/21 | @jiyun.park 안녕하세요 요청사항 확인했습니다. up오더qr로그인.png 파일 내용 그대로 up오더qr로그인참고화면_firstpos기존화면.png 디자인에 맞추어 제작해 드리면 되나요? edit박스 안의 문자는 제거는 어느 내용인지 이미지 위에 표시해서 전달 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-12-07 15:43
[10 empty] | @leejungah 안녕하세요. 빨강색 동그라미로 표시하여 다시 첨부하였습니다. (up오더qr로그인.png) 표시한 부분은 그냥 흰색 공란으로 제작 부탁 드립니다. | 박지윤 | 2023-12-08 08:26
[10 empty] | 로그인 디자인 시안 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-12-08 15:37
[10 empty] | 이미지 확인하였습니다. 빠른 작업 감사드립니다~!! 🙂 | 박지윤 | 2023-12-11 13:51
19 | OPEN | FirstPOS 업오더 개발 이미지 요청의 건 | 이정아 | FirstPOS의 신규 개발에 필요한 이미지를 요청 드립니다. 첨부한 ppt파일 참고 부탁 드립니다. |  | 2023-10-16 11:09 | 2023-12-15 |  | /admin/FirstPOS/issue/19 | PPT 4페이지 관련 질문드립니다. 하단 버튼의 경우 모두 이미지가 들어가야 하나요? 버튼 사이즈가 작아서 텍스트와 이미지가 같이 들어갈경우 텍스트가 매우 작아질것 같습니다. 확인 부탁드립니다. --------------------------------- UP오더, 버전체크, 테이블명표기, 슬립모드, 자동슬립모드설정, 태블릿 재실행,POWER OFF, 결제모듈 확인, 전체선택(체크표시 이미지),QR인쇄(QR 이미지) | 이정아 | 2023-10-18 12:42
[10 empty] | 2라인으로 위 라인은 이미지를 매우 작게, 아래 라인은 텍스트를 작게 줄여서 부탁 드립니다. 일단 한 개의 버튼만 먼저 작업하여 주시면 적용하여 보고 인식이 어려운 정도가 아니라면 이미지를 넣어서 적용하고 싶습니다. | 박지윤 | 2023-10-18 13:31
[10 empty] | 샘플로 자동슬립모드 설정 버튼 첨부합니다. 검토 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-10-18 13:44
[10 empty] | 이미지 크기는 약간 줄여주시고 텍스트를 최대한 확대 부탁 드립니다. 이 정도의 텍스트 크기라면 이미지 넣고 작업하여 주셔도 될 것으로 보입니다. 이미지 추가하여 진행 부탁 드립니다. | 박지윤 | 2023-10-18 13:57
[10 empty] | 안녕하세요 요청하신 이미지 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-10-18 16:06
[10 empty] | 혹시 버튼 색상을 기존 버튼들과 구분하기 위해서 다른 색으로 변경 가능할지요? 다크블루/라이트블루 또는 다른 조합이어도 좋습니다. 그리고 이미지나 텍스트 없는 빈 버튼 이미지도 추가로 부탁 드립니다. | 박지윤 | 2023-10-18 16:22
[10 empty] | 버튼 컬러 변경 첨부합니다. [231018_버튼.zip](/files/1409) | 이정아 | 2023-10-18 16:45
[10 empty] | 첨부파일이 기존 업로드 해주신 파일과 동일한 것 같습니다. 확인 부탁 드립니다. | 박지윤 | 2023-10-18 16:52
[10 empty] | 이미지 재업로드합니다. | 이정아 | 2023-10-18 16:58
[10 empty] | 빠른작업 감사드립니다. 🙂 👍 | 박지윤 | 2023-10-18 17:01
7 | OPEN | FirstPOS 디자인 리뉴얼 | 이정아 | 안녕하세요. 솔루션개발팀 조동일입니다. 지난 Teams 회의 시 전달해 드렸던 내용으로 파일 만들어 전달해 드립니다. FirstPOS+디자인+리뉴얼+프로젝트+관리용+V1.0+221104.xlsx : 관리를 위한 문서파일 입니다. FirstPOS+리뉴얼+화면자료+v1.0+221104.pptx : 작업하실 화면에 대한 이미지 파일 설명자료 입니다. POS_이미지리뉴얼_파일정리_v1.0_221104.zip : 설명된 화면에서 쓰일 파일들에 대한 정리입니다. (이 부분에 대해서는 이미지 파일 전체를 한번 전달해 드리는게 나을것 같은데 어떠신지 의견 부탁드립니다.) 확인 후 문의사항이 있으신 경우 메일 연락 부탁드립니다. 감사합니다. [POS_이미지리뉴얼_파일정리_v1.0_221104.zip](/files/523) [FirstPOS+디자인+리뉴얼+프로젝트+관리용+V1.0+221104.xlsx](/files/521) [FirstPOS+리뉴얼+화면자료+v1.0+221104.pptx](/files/522) 조동일 : dongil.cho@fiserv.com (회사메일) / chodong21@gmail.com (개인메일) / 010-9007-1358 |  | 2022-11-10 13:52 |  |  | /admin/FirstPOS/issue/7 | 이정아님 질문 옮김 안녕하세요 조동일님 로터스포트 디자이너 이정아라고 합니다. 작업 전 질문사항 입니다. 현재 보내주신 파일 전체를 수정해야 하는건가요? PPT에 얹어주신 파일명만 수정하면 되는지요? 폴더 내용을 살펴보니 PPT의 화면에 나와 있지 않은 내용들도 많아 보입니다. FDK_PosDlg(적용 위치 확인 필요) bg_sales_sub_message_type4.png bg_sales_sub_message_type3.png bg_popup_01.png FuncKeyDlg (적용 위치 확인 필요) bg_sales_fn_left.png bg_sales_fn_right.png FuncKeyExtDlg (적용된 파일 캡쳐 이미지 요청) PayApprCardDlg bg_other_sub_06.png 이미지와 ppt 3페이지 이미지가 다릅니다. bg_other_sub_06.png 이미지 내용대로 수정하면 되는건가요? TableDlg(적용 위치 확인 필요) bg_sales_sub_message_type3.png bg_sales_sub_message_type4.png 그 외 첨부해드리는 PPT 4페이지도 참고 부탁 드립니다. 작업방식은 1차로 컬러타입부터 진행 후 문제 없 을시 2차로 다크모드 화면 전달해도 될까요? 처음으로 진행하는 작업이다 보니 한 타입 적용 하고 문제 없을 시 다크모드 진행하는 것이 효율적이라고 판단이 되어집니다. 답변 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김도한 | 2022-11-10 13:58
[10 empty] | @leejungah @chodong21 이전 이슈에서 신규 이슈로 재등록했습니다. | 김도한 | 2022-11-10 14:00
[10 empty] | 디자이너 이정아 : 010-5484-5672 | 이정아 | 2022-11-10 14:11
[10 empty] | @chodong21 @dohankim 안녕하세요 1차적으로 가시적으로 확인되는 부분 디자인 수정해서 보내드립니다. FuncKeyDlg폴더의 경우 1X1까지 적용 시켰으며 이미지 적용 후 캡쳐 화면 주시면 나머지 부분 맞춰서 디자인 진행하겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 이정아 | 2022-11-14 13:17
[10 empty] | @chodong21 1차 이미지 적용파일은 확인하셨을까요? 어떻게 진행되어 가고 있는지요? | 이정아 | 2022-12-02 09:33
[10 empty] | @leejungah 안녕하세요 솔루션개발팀 조동일입니다. 일회용컵보증금 외 사항들이 급하여 파일만 확인해 둔 상태입니다. 반영 후 실행해본 뒤 답변드리겠습니다. 감사합니다. | 조동일 | 2022-12-20 18:08