## 1755356400000
No | Status | Title | Assignee | Issue Content | Issue Label | Created date | Due date | Milestone | URL | Comment | Comment Author | common.comment.created
88 | OPEN | KPN 홈페이지 내 <신규 결제 장비> 상세페이지 작업 요청드립니다. | 한현선 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 최근 신규 장비 출시 관련해서 KPN 홈페이지 내에 신규 결제 장비 페이지를 새로 기획하려고 합니다. - 작업 관련 기획안 같이 전달 드립니다. 작업 내용은 명일 전화로 설명 드리겠습니다. - GNB 위치 : 제품 - '캐시노트 페이 단말기' 바로 아래 위치 작업이 필요한 결제 장비로 KPN-D135(블루투스 카드리더기), KPN-TP2000N(영수증프린터 블루투스 카드리더기), 3인치 공동단말기 총 3개입니다. 우선 카드리더기는 샘플 사진진 촬영한 자료 같이 전달 드립니다. (블루투스 카드리더기 2종) 3인치 공동단말기는 빠르면 목요일 전달이 가능할 것 같습니다. 작업 시 톤앤매너로 지난번 제작 된 캐시노트 페이 단말기 시안과 비슷하게 작업 요청 드립니다. 일정으로는 12월 말까지 작업하여 25년 1월 노출하는 것이 목표입니다. 자세한 내용은 명일 전화로 설명드리겠습니다. 확인 부탁드립니다. 감사합니다. |  | 2024-12-10 18:51 | 2024-12-25 |  | /dohankim/Marketing/issue/88 | 자료 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-12-10 18:57
[10 empty] | @leejungah @shakebyun @coke0129 안녕하세요. KPN 영업기획팀 김준배 차장입니다. 해당 업무 관련해서 몇가지 내용 확인 요청 드립니다. - 시안 완료 : 2가지 작업 사항 전달 하였습니다. 우선 수정 작업시간을 줄이고자 1개 시안 먼저 작업 완료 후 공유 요청 드립니다. - 담당자 등록 : 이정아 차장님 휴가 일정을 전달 받았습니다. 업무 인수인계로 한현선 차장님이라고 전달 받았는데요, 해당 사이트에 담당자 목록에는 없어서 등록이 필요해 보입니다. - 퍼블리싱 작업 : 해당 사이트 GNB 등록과 상세페이지 등록 관련 작업이 필요합니다. (작업 관련 명일 연락 드리겠습니다. 작업 일정 논의가 필요합니다.) 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-12-11 17:59
[10 empty] | @junbae 13일 오전에 진행본 전달드리고 나머지 13일 퇴근시간 지나서 전달드릴 예정입니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-12-12 15:07
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-12-12 16:40
[10 empty] | @hshan 차장님 안녕하세요. (cc @leejungah ) KPN 영업기획팀 김준배 차장입니다. 전일 이정아 차장님 통해서 시안 작업 진행해주신다고 전달 받았습니다. 금일 3인치 단말기 샘플 전달 받아 사진촬영하였습니다. 해당 샘플 촬영 이미지와 작업 내용 AI 파일 다시 전달 드립니다. (전날드린 3인치 단말기 AI 파일에서 내용 업데이트한 자료 입니다.) 앞으로 잘 부탁 드립니다. 감사합니다. [3인치 공동단말기(KPN-3103) 상세페이지 작업건(1)_241206.ai](/files/2958) | 김준배 | 2024-12-12 17:05
[10 empty] | @hshan 차장님 안녕하세요. 지난 작업 요청 시 전달 못드린 파일 전달 드립니다. <블루투스 리더기(공통) - 핀페이 앱 소개> - 핀페이앱 화면 ![블루투스 카드리더기 앱 화면_241213.psd](/files/2964) - 핀페이앱 현금, 전자 영수증 화면 (핀페이 앱화면 자료에 포함함) - 핀페이앱 소개 및 결제 화면 ![블루투스 카드리더기 앱 기능_241213.psd](/files/2965) - 핀페이 V-cat 앱 화면 [캐시노트 V-cat 연동 화면_241213.zip](/files/2967) <3인치 공동 단말기 - 퍼스트포스 연동 화면> - 퍼스트포스 프로그램 연동 (포스 모니터 이미지 공유) [퍼스트포스 프로그램 연동 (FD-220IU 장비)_241213.zip](/files/2961) - 퍼스트포스 프로그램 캡쳐 화면 (접속, 테이블위치, 주문접수 화면) [퍼스트포스 프로그램 캡쳐화면_241213.zip](/files/2962) - 3인치 공동단말기 화보 이미지 ![3인치 공동단말기 이미지(품번 이동).png](/files/2963) <캐시노트 연동 화면> - 캐시노트 퍼스트포스 커넥트 연동 화면 [캐시노트 커넥트 연동 화면_241213.zip](/files/2966) - 캐시노트 앱 매출분석 화면 [캐시노트 앱 매출연동 화면_241213.zip](/files/2960) <3인치 공동 단말기 - 내구성 테스트> - 내용 수정하여 PSD 파일로 전달 드립니다. ![내구성 테스트_241213.psd](/files/2968) ![내구성 테스트 자료_241213.png](/files/2969) 자료 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-13 11:02
[10 empty] | 넵 참고하여 작업 진행하도록 하겠습니다. | 한현선 | 2024-12-13 11:13
[10 empty] | 네 확인 부탁 드립니다. (추가로 자료 업데이트 하였습니다.) | 김준배 | 2024-12-13 12:01
[10 empty] | @hshan 차장님 안녕하세요. 지난 주에 작업 관련하여 피그마로 작업 진행검토 하신다고 말씀해주셨는데요, 피그마로 작업하시면 사전 초대 부탁 드립니다. 제 메일 junbae.kim@kpn.co.kr 입니다. 1차 초안 작업 12/18(수) 말씀해 주셨는데요, 일정 변동 없는지 재확인 부탁 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-12-16 15:38
[10 empty] | @junbae 넵 일정 변동없으며, 초대 드렸습니다. | 한현선 | 2024-12-16 16:31
[10 empty] | @hshan 차장님 전자,현금영수증 원본 이미지 전달 드립니다. 원본 이미지 자체가 저해상도로 되어 있네요. 참고로 전달 드립니다.![credit5.png](/files/2970) ![credit6.png](/files/2971) | 김준배 | 2024-12-17 10:17
[10 empty] | @hshan 추가로 핀페이 앱 이미지 같이 전달 드립니다. ![reader_set2.png](/files/2973) ![reader_set3.png](/files/2972) ![reader_set4.png](/files/2974) ![1000016712.jpg](/files/2977) ![1000016713.jpg](/files/2976) ![credit1.png](/files/2975) ![1000016505.jpg](/files/2987) | 김준배 | 2024-12-17 10:19
[10 empty] | 결제 사용 방법 이미지 입니다. ![credit1.png](/files/2979) ![credit2.png](/files/2983) ![credit3.png](/files/2982) ![credit4.png](/files/2978) ![credit5.png](/files/2981) ![credit6.png](/files/2980) ![credit7.png](/files/2984) | 김준배 | 2024-12-17 10:21
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요. KPN-D135(블루투스 카드리더기) 1차 시안 전달드립니다. 내용이 많다보니 전체적으로 레이아웃과 내용 먼저 확인 부탁드리며, 이미지와 디자인 요소 등은 계속해서 업데이트 하도록 하겠습니다. 공유드린 피그마에서 확인 부탁드립니다. | 한현선 | 2024-12-18 17:39
[10 empty] | 네, 작업 감사합니다. 내용 확인하도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-12-18 18:00
[10 empty] | @hshan 차장님 수정사항 먼저 정리하여 전달 드립니다. 자세한 설명은 전화로 드리겠습니다. 자료 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-19 14:52
[10 empty] | @hshan 차장님 오후에 전화드렸던 내용 업데이트하여 전달 드립니다. 사진 경로는 파일 안에 작성하였습니다. 추가로 이미지 같이 첨부하여 전달 드립니다. 궁굼한 내용 있으시면 언제든지 연락주세요. 작업 잘 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-12-19 18:08
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요. 현재까지 수정된 버전 전달드립니다. 확인 부탁드립니다. | 한현선 | 2024-12-20 18:27
[10 empty] | @hshan @shakebyun @leejungah 안녕하세요. KPN 영업기획팀 김준배 입니다. 이번 신규 결제 장비 작업 관련해서 시안 작업 중에 있는데요, 작업 속도 조금 더디어서 일정 확인차 재확인 요청 드립니다. 0. 최초 작업 요청일 -> 기획안 및 관련 자료 전달 (12/10) 완료. 이후 추가 자료 공유 진행 1. 캐시노트 페이 듀얼 -> 지난주에 요청 드렸던 1차 시안 관련하여 원했던 초안이 나오질 않아서 보고를 못하고 있습니다. 작업 요청일(12/18->12/20 일정 연장 진행) 2. 캐시노트 페이 큐브 -> 해당 작업 일정을 12/24일~26일 사이로 초안 요청 드렸었습니다. (내용 측면에서 캐시노트 페이 듀얼 자료 중 40% 동일하게 사용 가능) 3. 캐시노트 페이 터미널 -> 12월 말까지 작업 들어가는 수준으로 요청 (레이아웃 정리 및 이미지 보정 작업 예상) 현재 10일 지난 시점에서 아직 1번 초안까지 자료가 완료되지 않아 조금 걱정됩니다. 실제 가능한 일정 확인 후 답변 요청 드립니다. | 김준배 | 2024-12-23 13:47
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요. 일정은 다음과 같이 전달드립니다. 1. 캐시노트 페이 듀얼 -> 12/23(월) 완료 2. 캐시노트 페이 큐브 -> 12/26(목) 전달 예정 3. 캐시노트 페이 터미널 -> 12월말까지 듀얼과 큐브 2개 안을 마무리하는 일정으로 말씀 주셨었는데 해당 페이지는 어디까지 작업이 되어야 하는지 확인 요청드립니다. | 한현선 | 2024-12-23 15:25
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 우선 12/26(목)까지 큐브 완성 해주신다고 해주셨는데요, 듀얼 수정 완료시점에는 큰 수정 작업은 없을 것으로 보입니다. (작은 수정 사항은 제가 업데이트 하겠습니다.) 그 이후 일정인 12/27(금)~ 1/3(금)까지 총 5일간 터미널 상세페이지 작업 요청 드립니다. (요청사항으로 1월 1주차에는 초안 요청 드립니다.) | 김준배 | 2024-12-23 16:20
[10 empty] | @junbae 차장님 19일자 기획안 내용은 모두 반영 되었습니다. 몇가지 확인 필요한 부분 코멘트 남겼는데 확인 부탁드리겠습니다. | 한현선 | 2024-12-23 18:59
[10 empty] | @junbae 추가 수정 요청 주신 내용 반영 완료하였습니다. 확인 부탁드리겠습니다. | 한현선 | 2024-12-23 20:23
[10 empty] | @hshan 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 듀얼 1차 시안 잘 받았습니다. 오전에 제가 조금 수정 진행했는데요, 색상 톤다운 부분과 디자인 요소 조금 수정하였습니다. 추가 수정사항은 제가 진행하도록 하겠습니다. 두번째 시안 작업인 <캐시노트 페이 큐브> 작업 요청 드립니다. 지난번처럼 이미지와 추가 내용 업데이트하여 파일로 전달 드리도록 하겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-24 10:12
[10 empty] | @hshan 차장님 캐시노트 페이 큐브 추가 정리한 시안 자료 전달 드립니다. 해당 자료에 이미지 같이 첨부하여 전달 드립니다. 지난 듀얼 상세페이지와 중복되는 내용이 많아서 이름 변경 후 그대로 사용하시면 될 것 같습니다. 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-24 17:08
[10 empty] | 단말기, 태블릿 거치대 이미지 추가로 전달 드립니다. (참고 자료 입니다.) ![1000020543.jpg](/files/3000) ![1000020544.jpg](/files/2998) ![1000020545.jpg](/files/2996) ![1000020546.jpg](/files/2999) ![1000020548.jpg](/files/2997) | 김준배 | 2024-12-24 18:23
[10 empty] | @hshan 안녕하세요. 지난번 일러스트 파일 중 일부 내용이 누락되어 다시 전달 드립니다. 추가된 내용은 '기타 구성품' 안에 클립 이미지와 실리콘 미끄럼 방지 패드 업데이트하였습니다. 자료 참고 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-26 09:46
[10 empty] | @coke0129 대리님 안녕하세요. 최근 신규 장비 출시 관련해서 KPN 홈페이지 내에 신규 결제 장비 페이지와 GNB 퍼블리싱 작업 요청 드립니다. 신규 결제 장비 페이지 내에 퍼블리싱 내용은 피그마에서 확인 부탁 드립니다.(https://www.figma.com/design/1yE264xEVwWGSP7mbPte22/%EA%B3%B5%EC%8B%9D%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80-%EB%B6%80%EB%B6%84%EA%B0%9C%ED%8E%B8?node-id=3-10905&p=f&t=HSxmWAPFZ984rfEL-0) 자세한 내용은 오후에 전화로 설명 드리겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-26 12:00
[10 empty] | @hshan @leejungah 캐시노트 페이 큐브 와 터미널 세트 제품 소개서 참고자료 첨부드립니다. 자료 확인 부탁 드립니다.[SCSpro(주) 5개 VAN사 전용 3인치 유선단말기 도입 제안서_240115.pdf](/files/3004) [KPN-TP2000N_제품 소개.pptx](/files/3003) | 김준배 | 2024-12-26 16:47
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 큐브 상세페이지 시안 전달드립니다. 피그마에서 확인 부탁드립니다. | 한현선 | 2024-12-26 18:54
[10 empty] | @leejungah 차장님 캐시노트 페이 터미널 장비 관련해서 캐시노트 앱 기능과 포스 연동 내용 추가하여 전달 드립니다. 내용 참고 부탁 드립니다. 관련 이미지 같이 첨부합니다. (지난번 전달했던 같은 이미지입니다.) | 김준배 | 2024-12-26 18:55
[10 empty] | @leejungah 차장님 캐시노트 페이 터미널 세트 최종 내용 업데이트한 자료 전달 드립니다. 추가로 내구성 테스트 업데이트한 내용도 같이 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-12-27 10:32
[10 empty] | @junbae 해당 작업 작업 진행중입니다, 오늘중으로 업로드 드리겠습니다. | 주한비 | 2025-01-02 08:10
[10 empty] | @junbae 퍼블파일 전달드립니다 아래 사이트에서 확인 가능하십니다. http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html | 주한비 | 2025-01-02 18:18
[10 empty] | @coke0129 @leejungah @hshan 안녕하세요. KPN 김준배 차장입니다. 마지막까지 신경 써주셔서 감사합니다. 늦었지만 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. | 김준배 | 2025-01-02 18:45