## 1755097200000
No | Status | Title | Assignee | Issue Content | Issue Label | Created date | Due date | Milestone | URL | Comment | Comment Author | common.comment.created
81 | OPEN | 페이어드민 레이어 팝업창 개선 요청의 건 |  | @shakebyun 팀장님, 레이어 팝업창 개선작업 요청 드립니다. 1. 페이어드민>기초정보 등록 및 관리>가맹점등록> [정보조회] 사업자 상세정보 ![12580-2024-11-24-10-41.png](/files/2906) 2. 페이어드민>기초정보 등록 및 관리>가맹점등록> [정보조회] 가맹점 상세정보 ![23912-2024-11-24-10-42.png](/files/2907) 감사합니다. |  | 2024-11-24 10:55 |  |  | /admin/PG_service/issue/81 | 수정 된 부분은 20241125로 주석 달아두었습니다 추가 개발작업이 필요할 것 같습니다. [firstpay-admin_1125.zip](/files/2911) | 주한비 | 2024-11-25 14:43
[10 empty] | @coke0129 님, 작업 감사합니다. 확인해 보겠습니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-25 15:33
80 | OPEN | 신규 PG결제창 버그 확인요청 | 변효석_로터스포트 | @shakebyun 안녕하세요 신규 PG결제창 버그 확인요청 드립니다. 환경 : 모바일, iOS, Safari https://dev.firstpay.co.kr 1. url 접근 2. 결제테스트 터치 3. 가상계좌 선택 4. 아래 인풋박스 터치 (입력하지 않고 터치) 5. 이용약관 상세보기 터치 -> 정상적으로 화면에 상세보기 리스트 노출안됨 첨부된 영상참고, case에 따라 버튼뿐아닌 약관목록도 노출되지 않음 |  | 2024-11-20 16:31 | 2024-11-21 |  | /admin/PG_service/issue/80 | 확인하고 답변드리겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-20 16:50
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html 수정된 부분은 1121수정으로 표시해두었습니다. | 주한비 | 2024-11-22 05:43
[10 empty] | 유선으로 연락이 와서 수정부분 답드립니다. 해당 문제는 사파리 브라우저에서 키보드 활성화시 공간 여백 때문에 생긴 오류로 메타태그로 user-scalable=yes 값을 no로 바꾸고 viewport-fit=cover을 추가해두었습니다. 추가적으로 css에서 body에 사파리 전용으로 padding-top: constant(safe-area-inset-top); padding-top: env(safe-area-inset-top); 를 주어서 여백차이를 줄여놓은 상황입니다. | 주한비 | 2024-11-22 11:43
[10 empty] | 수정된 부분은 주석으로 241128 로 표시해두었습니다. PGtems - 약관 KPN-payment-mo_new - 결제창 입니다. - 현재 결제창 개발물에 들어간 파일 기준으로 작업되었습니다. [mob_common.css](/files/2922) | 주한비 | 2024-11-28 15:28
79 | OPEN | PG온보딩 사이트 - KYC심사 전용메뉴 디자인/퍼블리싱 |  | @leejungah @shakebyun PG신청사이트에 신규 메뉴 추가 예정입니다. 피그마 참고하시고 디자인 및 퍼블리싱 작업 부탁드립니다. - 기존 사이트는 반응형으로 구현되어 있음 - 기존 디자인을 활용한 빠른작업요청드립니다. PG신청사이트(개발서버) https://test.firstpay.co.kr/firstpay/apply/main.do 피그마 url https://www.figma.com/design/jxqGWcUr0asQSKdBtJuRjp/KPN-PG%EC%98%A8%EB%B3%B4%EB%94%A9?node-id=0-1&node-type=canvas&t=McdVHzpwQ0wwPB4e-0 |  | 2024-11-13 11:15 |  |  | /admin/PG_service/issue/79 | @dohankim 피그마 파일 액서스 요청했습니다. | 이정아 | 2024-11-13 18:14
[10 empty] | 이정아님, 변호석님, 한현선님 승인했습니다. | 김도한 | 2024-11-14 12:01
[10 empty] | @dohankim 디자인 올려드렸습니다. 확인 부탁드립니다. https://www.figma.com/design/jxqGWcUr0asQSKdBtJuRjp/KPN-PG%EC%98%A8%EB%B3%B4%EB%94%A9?node-id=204-1025&t=yIVlWtAbGD9JgtUe-1 | 변효석_로터스포트 | 2024-11-18 14:13
[10 empty] | 퍼블 파일 전달드립니다. 추가된 파일만 정리해두었습니다. 혹 전체 파일 필요하시면 말씀 부탁드립니다. 수정된 부분은 241122로 주석달아두었습니다. [pg_onboarding_1122.zip](/files/2908) | 주한비 | 2024-11-25 07:00
[10 empty] | 전체파일 전달드립니다. [pg_onboarding.zip](/files/2923) | 주한비 | 2024-11-28 17:35
[10 empty] | 온보딩 추가 파일 전달드립니다 수정된 부분은 241206로 주석달아두었습니다. [pg_onboarding.zip](/files/2936) | 주한비 | 2024-12-06 20:08
[10 empty] | @coke0129 안녕하세요. css 관련하여 한가지 문의드립니다. 아래 css에 적용된 이미지를 외부 이미지가 아닌 서버에 이미지를 올려서 사용할 수 있을지 문의드립니다. 확인 부탁드립니다. .inpBox.type33 input[type="checkbox"]:checked + label:after { width: 10px; height: 7px; border: none; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; background-position: center; background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='12' height='9' viewBox='0 0 12 9' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M1 4.5L4.33333 8L11 1' stroke='white' stroke-width='2' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'/%3E%3C/svg%3E%0A"); transform:rotate(0); opacity: 1;} | 원형희 | 2024-12-27 17:45
78 | OPEN | FirstData, Fiserv 로고 제거 작업 요청 드립니다. |  | @shakebyun 팀장님 페이매니저, 페이파트너 페이지내 FirstData, Fiserv 로고 제거 작업 요청 드립니다. 로그인페이지 화면 내 “추가인증 자세히보기” 링크 클릭 시 노출되는 팝업창 내 화면에 구)회사명인 FirstData, Fiserv로고가 남아 있어 당사 KPN CI로고로 변경 작업 요청 드립니다. 페이매니저 : https://testpm.firstpay.co.kr 페이파트너 : https://testpp.firstpay.co.kr |  | 2024-11-05 11:34 |  |  | /admin/PG_service/issue/78 | 로고가 통 이미지로 되어있어 변경 이미지 전달드립니다. 사이즈는 기존에 맞춰두었습니다. [FirstData, Fiserv 로고.zip](/files/2862) | 주한비 | 2024-11-05 14:44
[10 empty] | 첨부주신 파일은 로고만 있습니다. 필요한 것은 통이미지에 로그인 페이지에 나와있는 구로고를 제거하고 현재 로고로 편집 필요합니다. 재작업 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-11-05 15:13
[10 empty] | @coke0129 님, 댓글 드린내용 확인부탁드리며, 재작업 요청 드립니다. | 김미선 | 2024-11-05 17:35
[10 empty] | @misun.kim kpn로고 옆에 페이매니저, 페이파트너 로고를 현재버전으로 바꿔야 한다는 말씀이시죠? | 주한비 | 2024-11-06 15:41
[10 empty] | @coke0129 님, 예, 그렇습니다. | 김미선 | 2024-11-06 17:31
[10 empty] | @misun.kim 현재버전 로고원본 전달 가능할까요? | 주한비 | 2024-11-07 10:19
[10 empty] | @shakebyun 현재 갖고 있는 퍼스트 페이 로고입니다. | 이정아 | 2024-11-19 10:06
[10 empty] | @misun.kim 로고파일 첨부드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-19 10:39
[10 empty] | @shakebyun , @coke0129 , @leejungah 팀장님 안녕하세요. 김미선 입니다. 작업에 혼선이 있는 것 같아 재요청 드립니다. 기존 요청 작업으로는 팝업창내 사용되고 로그인 이미지가 구 로그인 화면으로 로고가 구회사명으로 되어 있어 해당 이미지 변경요청을 했었습니다. 작업을 하기와 같이 진행 요청드립니다. 1. 추가인증 자세히 보기 팝업창 이미지변경 및 퍼블리싱 작업 1) (AS-IS) 통이미지 (캡쳐화면+사용방법Text) 2) (TO-BE) 이미지와 Text분리 퍼블리싱 i. 현재 페이매니저/페이파트너 각 로그인 화면 사용, [로그인추가인증 등록] 이미지 사용 ii. 이미지 내 Step 추가, Text 는 퍼블리싱 작업 작성 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-19 15:02
[10 empty] | @misun.kim 확인했습니다. 바로 진행하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-19 15:34
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 작업완료일정 확인 부탁드립니다.~ | 김미선 | 2024-12-03 16:04
[10 empty] | @misun.kim 내일 전달예정입니다! | 변효석_로터스포트 | 2024-12-03 16:13
[10 empty] | 팝업 및 로고 파일 전달드립니다 수정된 부분은 241204로 주석 달아두었습니다. [FirstDataFiserv.zip](/files/2930) | 주한비 | 2024-12-04 20:37
[10 empty] | @coke0129 님 안녕하세요. 보내주신 퍼블파일에 폰트가 깨져보여서요. 확인 부탁드립니다. - cc: @shakebyun | 김미선 | 2024-12-05 13:54
[10 empty] | 확인중입니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-12-06 15:49
[10 empty] | 인코딩 문제로 다시 저장해서 전달드립니다. [FirstDataFiserv.zip](/files/2934) | 주한비 | 2024-12-06 15:57
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 차주에 페이매니저/페이어드민에 추가인증 팝업창 영문버전 추가 작업 부탁드립니다. 로그인 화면에 패스워드 입력란 하단에 언어를 [Enghlish] 로 선택하면 영문버전으로 보실 수 있습니다. 로그인 Id/pw는 별도 메일로 보내드리겠습니다. 감사합니다. - cc : @coke0129 | 김미선 | 2024-12-13 18:59
[10 empty] | 영문 파일 전달드립니다 [페이매니저.zip](/files/2985) | 주한비 | 2024-12-18 14:22
[10 empty] | @coke0129 님, 보내주신 퍼블리싱 화면내에 이미지들도 English 로 변경 후에 노출되는 영문버전 화면을 사용하여 보여질 수 있도록 수정 작업 요청드립니다. - cc: @shakebyun | 김미선 | 2024-12-26 11:48
[10 empty] | @misun.kim 241230수정으로 수정된 부분 주석 달아두었습니다. 이미지는 전체적용 부탁드립니다. [페이매니저.zip](/files/3012) | 주한비 | 2024-12-30 22:18
[10 empty] | @coke0129 님, 첨부해주신 파일내에 images 폴더에 이미지 파일들이 한글버전 입니다. 파일을 잘 못 올려주신 것 같습니다. 확인 부탁드립니다. -cc: @shakebyun | 김미선 | 2024-12-31 17:25
[10 empty] | @misun.kim /images/popup/eng 폴더에 영문이미지 파일 있습니다 | 주한비 | 2024-12-31 18:48
76 | OPEN | 페이매니저 화면 수정 요청의 건 | 변효석_로터스포트 | 안녕하세요. eComm솔루션팀 김미선 입니다. 페이매니저 서비스 화면에 메뉴우측 [메뉴 접기/펴기] 버튼 클리 시 선택에 따라 화면이 확대/축소되어야 하나, 제대로 동작하지 않고 있습니다. CSS 확인하여 수정작업 요청 드립니다. -- https://testpm.firstpay.co.kr 접속정보는 팀장님께 별도 메일로 보내 드리겠습니다. 감사합니다. |  | 2024-10-16 13:48 |  |  | /admin/PG_service/issue/76 | @shakebyun 팀장님, 작업현황 업데이트 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-11-01 19:27
[10 empty] | @misun.kim 수정된 파일 전달드립니다. common.js의 경우 현재 사이트에서 한글이 깨지는 부분이 보입니다. 원본 파일이 없어 사이트 것을 다운받았는데 주석으로 처리된 부분만 적용 부탁드립니다. css 포함 수정된 파일은 241104 로 주석달아두었습니다. [paymanager_1104.zip](/files/2859) | 주한비 | 2024-11-04 13:22
74 | OPEN | PG결제창 - 모바일 버전 웹접근성 수정요청 드립니다. | 변효석_로터스포트 | @shakebyun @coke0129 안녕하세요 PG결제창 - 모바일 버전 웹접근성 수정요청 드립니다. 문서보안으로 인해 빠른 전달을 위해 이미지로 보내드립니다. - 테스트용 url 접속 > 테스트 버튼 클릭 > 결제하기 실행 - https://testpg.firstpay.co.kr/jsp/dev/pg.jsp ![1486-2024-9-5-15-35.png](/files/2669) 수정사항 1 ![30498-2024-9-5-15-35.png](/files/2670) 수정사항 2 ![4671-2024-9-5-15-35.png](/files/2671) 수정사항 3 ![0869-2024-9-5-15-36.png](/files/2672) |  | 2024-09-05 15:48 |  |  | /admin/PG_service/issue/74 | @dohankim 금요일 저녁중으로 수정완료예정입니다. | 주한비 | 2024-09-05 16:12
[10 empty] | @dohankim 접근성 수정 파일 전달드립니다. 240906으로 주석 달아두었습니다. [PG결제창_모바일 접근성 수정.zip](/files/2673) | 주한비 | 2024-09-09 11:21
73 | OPEN | KPN PG백오피스 디자인 리뉴얼 관련 | 변효석_로터스포트 | 페이어드민, 페이매니저 리뉴얼 관련 |  | 2024-06-04 15:06 |  |  | /admin/PG_service/issue/73 | 페이어드민 디자인 수정안 첨부합니다. 수정내용 1. 페이어드민 한글로 수정 2. 요청 컬러 C안 추가[(240604)페이어드민_수정.zip](/files/2315) | 변효석_로터스포트 | 2024-06-04 15:08
[10 empty] | @dohankim @misun.kim 안녕하세요 매니저 A시안 공유드립니다. A타입으로 TypeA_01 / KPN고유컬러 활용한 시안 TypeA_02 / 컬러를 최대한 빼고 투명한 느낌의 디자인 시안 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-06-05 13:46
[10 empty] | @dohankim @misun.kim 안녕하세요 매니저 B시안 공유드립니다. 여러가지 컬러 느낌을 시안에서 확인할 수 있도록 기존A타입과는 다른 컬러 컨셉으로 적용시켰습니다. 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-06-07 18:19
[10 empty] | 안녕하세요. 김미선 입니다. 시안 작업 감사합니다. 올려주신 시안들은 내부회의 진행 후 회신 드리겠습니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-06-07 18:34
[10 empty] | @misun.kim @dohankim C타입 시안 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-06-11 16:46
[10 empty] | 안녕하세요. 김미선 입니다. 시안별 변경사항 기재하여 업로드 드립니다. 자세한 내용은 미팅 요청드리고 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-06-17 18:26
[10 empty] | @misun.kim 시안 수정안 차주 월요일 전달 예정입니다. 참고하시기 바랍니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-06-21 15:32
[10 empty] | @misun.kim 디자인 수정안 올려드립니다. 확인 부탁드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-06-24 18:53
[10 empty] | 작업 감사합니다. 내부 논의하여 의견 보내 드리겠습니다. | 김미선 | 2024-06-24 19:04
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 안녕하세요. 전년도 작업해 주신 시안 원본파일 제공 부탁드립니다. PayAdmin - mainA 시안, 페이매니저 - TypeC 시안 디자인 원본파일 제공 부탁드립니다. 감사합니다. | 김미선 | 2025-03-04 11:19
[10 empty] | @dohankim 원본파일 공유드립니다. | 이정아 | 2025-03-04 11:29
[10 empty] | 팀장님 확인완료하였습니다. 감사합니다. | 김미선 | 2025-03-04 11:35
[10 empty] | @leejungah 팀장님, PayAdmin 디자인 원본파일도 업로드 요청드립니다.cc: @shakebyun | 김미선 | 2025-03-06 15:15
[10 empty] | @misun.kim 필요하신 이미지 올려주시면 원본파일 공유 하겠습니다. 페이어드민쪽은 저희쪽에서 디자인은 진행하지 않고 유지보수만 진행한것 같습니다. | 이정아 | 2025-03-06 16:51
[10 empty] | @leejungah 팀장님, 요청 드린 페이어드민 개선시안 원본파일은 본 게시글에 첨부해 주신 이미지 파일 중에 mainA.png 에 디자인 원본 파일 입니다. cc: @shakebyun | 김미선 | 2025-03-06 16:59
[10 empty] | 페이어드민 원본 공유합니다.. | 이정아 | 2025-03-06 17:24
72 | OPEN | PG결제창 디자인 & 퍼블리싱 수정 24.05 | 변효석_로터스포트 | @shakebyun @leejungah 안녕하세요 PG결제창 디자인 & 퍼블리싱 수정요청드립니다. 아래 링크로 접속하셔서 확인 부탁드리며 관련해 간단하게 온라인 미팅 진행하고자 합니다. 가능한 일정 알려주세요 22일은 오전 10시, 오후 4시 이후에 가능합니다. https://www.figma.com/design/36LRRQvHu869xVutRdLeAB/KPN-PG%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%B0%BD?node-id=47-426&t=LE3YWraSASKo2kHF-0 |  | 2024-05-21 18:49 | 2024-05-22 |  | /admin/PG_service/issue/72 | 오후 4시에 회의 가능합니다. | 이정아 | 2024-05-22 10:17
[10 empty] | 안녕하세요 피그마 참고하여 수정사항 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-05-27 10:50
[10 empty] | @leejungah PC버전에서 결제수단 신용카드/계좌이체/가상계좌/휴대폰 선택시에 hight 값이 모두 동일해야 합니다. - 에스크로이용시, 현금영수증 신청 체크시 결제창 hight 변화 없어야 합니다. *Mobile버전은 hight 값 고정이 아닙니다.PC버전은 hight값 고정처리 해주세요 | 김도한 | 2024-05-27 11:42
[10 empty] | @dohankim 안녕하세요 첨부드린 이미지는 좌측 (신규디자인) , 우측(기존디자인) 입니다. 요청하신 PC 버전 높이 고정을 위해서는 좌측 내용으로 수정해야 할것 같습니다. 레이아웃상 우측의 기존 레이아웃 유지하는게 깔끔해보입니다. 두개중에 선택해주시면 적용시키겠습니다. | 이정아 | 2024-05-27 13:33
[10 empty] | @leejungah @shakebyun 퍼블리싱 필요 목록 보내드립니다. 모바일/PC동일합니다. 공통 : - 이용약관 결제수단별 약관 적용 Figma 참고 - 현금영수증 신청 : 주민번호 뒷자리 와 카드번호 뒤 8자리 입력란은 보안키패드 적용예정(해당 입력란 컬러 다르게) 1. 신용카드 : 신용카드 & 간편결제 1-1. 결제수단 노출버전 : 신용(활성화 처리)/가상/계좌/휴대폰 -> 신용카드 활성화 시에만 간편결제 버튼 노출 1-2. 결제수단 미노출 버전 : 신용/간편결제 1-3. 결제수단 간편결제만 노출 : 간편결제 2. 가상계좌 : 2-1. 결제수단 노출버전 (에스크로) : - 신용/가상(활성화 처리)/계좌/휴대폰 노출 - 에스크로 결제 정보 노출 버전 - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 2-2. 결제수단 노출버전 (일반) : - 신용/가상(활성화 처리)/계좌/휴대폰 노출 - 일반결제(에스크로 미노출) - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 2-3. 결제수단 미노출 버전 (에스크로) : - 가상(활성화 처리) - 에스크로 결제 정보 노출 버전 - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 2-4. 결제수단 미노출 버전 (일반) : - 가상(활성화 처리) - 일반결제(에스크로 미노출) - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 3. 계좌이체 : 3-1. 결제수단 노출버전 (에스크로) : - 신용/가상/계좌(활성화 처리)/휴대폰 노출 - 에스크로 결제 정보 노출 버전 - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 3-2. 결제수단 노출버전 (일반) : - 신용/가상/계좌(활성화 처리)/휴대폰 노출 - 일반결제(에스크로 미노출) - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 3-3. 결제수단 미노출 버전 (에스크로) : - 계좌(활성화 처리) - 에스크로 결제 정보 노출 버전 - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 3-4. 결제수단 미노출 버전 (일반) : - 계좌(활성화 처리) - 일반결제(에스크로 미노출) - 현금영수증 발행 여부 동작 포함(소득/지출/미발행) 4. 휴대폰 : 4-1. 결제수단 노출버전 : 신용/가상/계좌/휴대폰(활성화 처리) 4-2. 결제수단 미노출 버전 :휴대폰(활성화 처리) | 김도한 | 2024-05-27 19:35
[10 empty] | 1. PC UI : 제가 보내드린 수정을 그대로 해달라는 것은 아니고 [결제방법] [에스크로 이용자 확인 정보] [현금영수증 신청] [이용약관] 이렇게 구분이나 그룹핑되어있어 사용자에게 인식시키기 위함입니다. 기존 PC 결제창 높이를 유지않고 최적의 높이로 적용하면 되지 않을까 생각됩니다. 1-1 : 선택or입력 부분 컨텐츠별 그룹핑 처리된 UI적용 1-2 : UI에 따라 전체 결제창 가로/세로 값 재정의 가능 2. PC 버전 하단 다음/취소 버튼 : 다른 UI로 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-05-27 19:43
[10 empty] | @dohankim PC버전 버튼, 창 사이즈 수정하여 재첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-28 09:16
[10 empty] | @leejungah PC버전 공통 수정요청드립니다. - 필수 입력/선택 항목을 색상으로 표현했으나 입력 불가로 오 안내 될 수 있다고 판단됩니다. 다른 방안으로 디자인 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-05-28 10:35
[10 empty] | @dohankim 컬러변경과 * 표기 추가했습니다. | 이정아 | 2024-05-28 11:05
[10 empty] | @dohankim 퍼블 작업을 위한 피드백 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-05-29 10:00
[10 empty] | @leejungah - 필수 항목 Bg 컬러 없는 것으로 진행하겠습니다. 보내주신 시안의 '*'만 노출해주세요 - 내부 공유용 이미지로 사용할 "신용_체크카드_01.png","신용_체크카드_02.png","가상계좌(에스크로)_02.png"에 적용한 디자인 시안 필요합니다. - "신용_체크카드_02.png" 에서 약관체크, 카드사 선택, 하단 다음버튼 활성화 된 디자인 시안 필요합니다. | 김도한 | 2024-05-29 14:39
[10 empty] | 요청하신 페이지 디자인 첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-29 16:15
[10 empty] | 결제창 모바일 퍼블리싱 목록드립니다 http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html | 변효석_로터스포트 | 2024-05-31 15:17
[10 empty] | @shakebyun 모바일버전 수정사항 올려드립니다. @leejungah 피그마에 디자인 요청했습니다. 모바일 버전 수정 [결제수단 노출 퍼블리싱 페이지 필요] - 신용카드 /가상계좌/계좌이체/휴대폰 -> 현재는 한페이지로 작업해주셨는데 결제수단별 각각 해주세요.(결제수단 미 노출버전처럼 각각 페이지 처럼) - 필요 페이지 목록 1.신용카드 - 신용카드 결제수단 노출 O, 간편결제 O - 신용카드 결제수단 노출 O, 간편결제 X (별도 페이지 작업필요) - 신용카드 결제수단 노출 X, 간편결제 X 신용카드만 (별도 페이지 작업필요) - 신용카드 결제수단 노출 X, 간편결제 O 간편결제만 2.가상계좌 - 결제수단 노출 O, 일반(에스크로 X) -> 작업필요 - 결제수단 노출 O, 에스크로 O -> 작업필요 - 결제수단 노출 X, 일반(에스크로 X) - 결제수단 노출 X, 에스크로 O 3.계좌이체 - 결제수단 노출 O, 일반(에스크로 X) -> 작업필요 - 결제수단 노출 O, 에스크로 O -> 작업필요 - 결제수단 노출 X, 일반(에스크로 X) - 결제수단 노출 X, 에스크로 O 4.휴대폰 - 결제수단 노출 -> 작업필요 - 결제수단 노출 X [공통 수정사항] 1. 공통 현금영수증 발행 부분, 숫자입력 부분 input type을 tel로 수정 - 휴대폼, 주민번호, 카드번호, 사업자번호 2. 공통 신용카드(해외카드, 구인증, 키인 선택시) - 카드번호,유요기간, 카드비밀번호 숫자입력 부분 input type을 tel로 수정 [결제 수단별 페이지별 수정사항] 1. 신용카드 - 결제수단 간편결제 payment-card-02.html : 카드선택,할부개월 숨김처리, 이메일입력란 노출 2-1. 가상계좌 - 결제수단 미노출버전(일반) payment-virtual-01.html : - 상단 text변경 : 결제수단 가상계좌 -> 무통장계좌입금(가상계좌), 디자인 요청중이나 텍스트만 먼저 변경해서 퍼블리싱 해주세요 - 이용약관 목록 figma와 동일하게 노출 2-2. 가상계좌 - 가상계좌 - 결제수단 미노출버전(에스크) payment-virtual-02.html : - 상단 text변경 : 결제수단 가상계좌 -> 무통장계좌입금(가상계좌) - 이용약관 목록 figma와 동일하게 노출, 에스크로 약관 - 에스크로 이용자 확인정보 입력 필드안 안내 텍스트 수정 : 고객님 확인을 위해 휴대전화번호를 입력해주세요. 3-1. 계좌이체 - 결제수단 미노출버전(일반) payment-account-01.html : - 상단 text변경 : 결제수단 계좌이체 -> 실시간계좌이체, 디자인 요청중이나 텍스트만 먼저 변경해서 퍼블리싱 해주세요 - 이용약관 목록 figma와 동일하게 노출 3-2. 계좌이체 - 결제수단 미노출버전(에스크) payment-account-02.html : - 이용약관 목록 figma와 동일하게 노출, 에스크로 약관 - 에스크로 이용자 확인정보 입력 필드안 안내 텍스트 수정 : 고객님 확인을 위해 휴대전화번호를 입력해주세요. 4. 휴대폰 - 결제수단 미노출버전 payment-phone-01.html : - 상단 text변경 : 결제수단 휴대폰-> 휴대폰 결제, 디자인 요청중이나 텍스트만 먼저 변경해서 퍼블리싱 해주세요 - 이용약관 목록 figma와 동일하게 노출 | 김도한 | 2024-06-03 14:57
[10 empty] | @dohankim pc 버전은 목요일까지 전달드리도록 하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-06-03 15:29
[10 empty] | 모바일수정 첨부합니다. | 이정아 | 2024-06-03 16:34
[10 empty] | @dohankim 모바일은 수요일까지 전달하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-06-03 17:24
[10 empty] | 요청하신 타이틀 디자인 3가지 타입으로 진행했습니다. 확인 부탁드립니다. 1. 백그라운드를 이용한 디자 2. 블릿을 활용한 디자인 3. 라인을 활용한 디자인 | 이정아 | 2024-06-04 11:18
[10 empty] | @leejungah @shakebyun 아래 이미지 스타일로 진행부탁드립니다. 가상계좌(결제미노출)_01.png 퍼블리싱작업시 유의 사항 : - 결제수단 노출/미노출 부분 별도 페이지 작업 - 개발시 참고를 위해 '결제수단 선택 영역' / 미노출 시 '타이틀 영역'으로 두페이지의 변동사항을 주석으로 표기 해주세요 | 김도한 | 2024-06-04 11:39
[10 empty] | @leejungah 추가로 타이틀 텍스트 크기 조금만더 키워주세요 | 김도한 | 2024-06-04 11:49
[10 empty] | 텍스트사이즈 32px -> 34px로 수정하여 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-06-04 11:55
[10 empty] | 넵 | 김도한 | 2024-06-04 15:52
[10 empty] | pc :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 모바일 :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 요청하신 내용 작업하여 전달드립니다. | 주한비 | 2024-06-07 09:12
[10 empty] | @coke0129 PC버전 오류있습니다. PG 이용약관 내역 보기 클릭 시 결제창이 중앙정렬에서 좌측으로 이동, 약관동의 자세히 보기 닫기 시 다시 중앙으로 이동됨, 중앙 정렬로 되야합니다. 이용약관 동의 ![13381-2024-6-10-13-59.png](/files/2328) 이용약관 동의 자세히 보기 ![56298-2024-6-10-13-59.png](/files/2329) | 김도한 | 2024-06-10 14:12
[10 empty] | @coke0129 모바일 버전 : 가상계좌 공통 수정 입니다. - 가상계좌 결제수단 노출 O 에스크로 X > - 가상계좌 결제수단 노출 O 에스크로 O > - 가상계좌 결제수단 노출 X 에스크로 X > - 가상계좌 결제수단 노출 X 에스크로 O > --> 현금영수증 발행 > 지출증빙 선택 --> 사업자번호입력란만 노출되야함 --> 현금영수증 발행 > 미발행 선택 --> 입력정보 없음 ![29658-2024-6-10-15-1.png](/files/2331) | 김도한 | 2024-06-10 15:19
[10 empty] | @coke0129 PC버전 수정 요청 2번째 입니다. 1. 공통 : 현금영수증 신청하기 - 소득공제용/지출증빙용 선택 시 각각 높이 값 다름 - 지출증빙용 선택 시 사업자번호 입력필드 *(필수) 표기 추가 ![46106-2024-6-10-15-30.png](/files/2332) 2. 에스크로(안전거래) 이용자 확인 정보 입력 필드 *(필수) 표기 추가 ![9258-2024-6-10-15-34.png](/files/2333) 3. 공통 : 다음버튼 "활성화 된 상태(컬러적용) 필요" ![40867-2024-6-10-15-34.png](/files/2334) 4. 이용약관 check 기능 : 체크아이콘 클릭시 전체 동의처리 ![4407-2024-6-10-15-36.png](/files/2335) | 김도한 | 2024-06-10 15:46
[10 empty] | @coke0129 @shakebyun 수정 작업 일정 확인부탁드립니다. | 김도한 | 2024-06-11 12:01
[10 empty] | @dohankim 금일중으로 처리완료예정입니다 | 주한비 | 2024-06-11 13:05
[10 empty] | @dohankim 작업중 문의사항이 생겨 여쭤봅니다. 공통 : 다음버튼 "활성화 된 상태(컬러적용) 필요" 라고 하셨는데 해당 부분은 모바일처럼 필수입력 완료시 활성화인지 단순 활성화 된 컬러 필요인지 확인 부탁드리겠습니다~! | 주한비 | 2024-06-11 15:17
[10 empty] | pc :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 모바일 :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html 모바일, pc 오류 및 수정사항 반영하였습니다. pc 공통 : 다음버튼 "활성화 된 상태(컬러적용) 필요" 는 아직 답변 전이라 우선적으로 단순 비활성화, 활성화 상태로 나눠두었습니다. 수정된 부분은 246011 수정으로 주석달아두었습니다. | 주한비 | 2024-06-11 17:14
[10 empty] | @coke0129 @shakebyun PC버전 1. 크롬브라우져에선 정상동작하나 엣지브라우져에서 아래와 같이 선택 필드가 이용약관 버튼과 중첩됩니다. ![14967-2024-6-11-18-19.png](/files/2337) ![34191-2024-6-11-18-19.png](/files/2338) | 김도한 | 2024-06-11 18:36
[10 empty] | 수정하여 파일 다시 넣어 두었습니다. 모든 브라우저에서 해당 오류 확인했으며 수정된 부분은 /* 240612 수정 */로 주석 달아두었습니다. | 주한비 | 2024-06-12 00:32
[10 empty] | @coke0129 @leejungah 1. PC버전 계좌이체, 가상계좌 공통 수정, - 현금영수증 발행 check > 카드번호 선택 > 입력창 입력카드번호 안보임, 카드번호 입력시 보이지 않습니다. 관련 디자인도 재요청드립니다. ![25900-2024-6-17-11-14.png](/files/2353) 2. PC버전 해외카드, 구인증, 키인 공통 수정 - 생년월일/비밀번호 입력 추가 ![35140-2024-6-17-11-16.png](/files/2354) | 김도한 | 2024-06-17 11:30
[10 empty] | 1번 디자인의 경우 디자인 동일하며 퍼블에서 요소간의 간격 조절하면서 텍스트 보이도록 진행해야 할것 같습니다. | 이정아 | 2024-06-17 12:03
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html pc 수정 반영하였습니다. 파일은 위 링크에서 다운받으실 수 있습니다. | 주한비 | 2024-06-18 16:37
[10 empty] | @coke0129 @leejungah PG버전 신용카드 유효기간 selectbox 부분 아래와 같이 나옵니다. UI 수정 해주세요 ![image (14).png](/files/2456) | 김도한 | 2024-06-27 18:23
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 스크롤바 넓이에 따라 여백이 생기는 문제로 확인되어 수정하였습니다. 추가로 유효기간 셀렉트 선택시 스크롤 생기는 문제도 같이 반영하였으며 240628 로 수정한 부분 표시하였습니다. | 주한비 | 2024-06-28 15:17
[10 empty] | @coke0129 @leejungah 결제창 수정요청드립니다. 1. 신용카드 - 결제수단 노출버전(해외카드, 구인증, 키인) - pc-payment-card-06.html / payment-card-06.html ![8879-2024-7-9-18-25.png](/files/2485) 2. [신규] 간편결제 카카오페이 / 토스 / 네이버페이 세부 결제 수단 분기 화면(브릿지페이지) 추가 이전 네이버페이 브릿지 페이지로 생각하시고 작업해주시면 됩니다. ![5989-2024-7-9-18-26.png](/files/2486) | 김도한 | 2024-07-09 18:37
[10 empty] | @dohankim 안녕하세요 요청하신 페이지 진행하여 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-07-10 11:33
[10 empty] | @shakebyun @leejungah 오후에 간단히 팀즈로 회의가능하실까요? 가능한 시간알려주세요 | 김도한 | 2024-07-10 12:05
[10 empty] | @dohankim 4시 회의 가능합니다. | 이정아 | 2024-07-10 12:52
[10 empty] | @leejungah 5시 가능하세요? | 김도한 | 2024-07-10 13:14
[10 empty] | @dohankim 5시에 회의 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-07-10 14:21
[10 empty] | @leejungah @변호석 오늘미팅내용으로 요청드린 수정내용을 내일까지 정리해서 드릴게요. 금일 논의한 내용에서 변경됩니다. | 김도한 | 2024-07-10 18:45
[10 empty] | @shakebyun 웹접근성 수정사항 내용은 팀장님 메일로 보내드렸습니다. | 김도한 | 2024-07-10 19:02
[10 empty] | 접근성 수정 완료하였습니다. 수정된 부분은 240715 접근성 수정으로 주석 달아두었습니다. 접근성 제외 결제창 추가 수정부분은 위의 디자인 체크 부탁드리겠습니다. pc :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 모바일 :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html | 주한비 | 2024-07-18 07:02
[10 empty] | @shakebyun @leejungah @coke0129 결제창 모바일/PC버전 디자인 및 퍼블리싱 수정요청드립니다. 목요일까지 부탁드립니다. - PC버전 : https://www.figma.com/design/36LRRQvHu869xVutRdLeAB/KPN-PG%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%B0%BD?node-id=1-660&t=Hg8Q8CiLmwFHuv5R-1 ![40967-2024-7-30-19-23.png](/files/2534) - 모바일 버전 : - 모바일버전 네이버페이 부분도 PC버전 참고해 같이 진행 부탁드립니다. https://www.figma.com/design/36LRRQvHu869xVutRdLeAB/KPN-PG%EA%B2%B0%EC%A0%9C%EC%B0%BD?node-id=0-1&t=Hg8Q8CiLmwFHuv5R-1 ![29558-2024-7-30-19-22.png](/files/2533) | 김도한 | 2024-07-30 19:37
[10 empty] | @dohankim 피그마에 문의드린 [정기결제창]디자인 제외하고 완료된 파일 공유드립니다. | 이정아 | 2024-07-31 13:15
[10 empty] | @leejungah 피그마에 피드백 드렸습니다. 그부분 적용해서 퍼블리싱 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-07-31 15:54
[10 empty] | @dohankim 수정 적용후 퍼블리싱 진행하고 있습니다. 수정한 파일포함하여 전채 파일 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-07-31 16:30
[10 empty] | @leejungah PC버전에서 정기결제 외 나머지 퍼블리싱 요청드립니다. 모바일 버전은 전달안해주셨습니다. 확인해주세요 | 김도한 | 2024-08-01 13:58
[10 empty] | @dohankim 모바일 전달드립니다. | 이정아 | 2024-08-01 14:07
[10 empty] | @leejungah 모바일 버전도 정기결제 부분은 PC버전과 요건 정리해 다시보내드리겠습니다. KPN 해외카드전용 결제창.png : 첫번째 이메일 입력란 삭제 요것 수정해서 퍼블리싱 진행 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-08-01 14:15
[10 empty] | @leejungah @coke0129 @shakebyun pc / mobile 정기결제 결제창은 이미 이전에 리뉴얼 했었으며, 디자인과 퍼블리싱 해주셨습니다. 해당 두가지 버전에 결제카드 등록 페이지에서 "카드구분" "비밀번호" 사이 행에 cvc번호 입력 란 추가해 주시면 됩니다. 아래 개발서버 url에서 확인 하실 수 있습니다. - 모바일버전 url접속 > 결제하기 클릭 > KPN 정기결제창 호출 > 약관동의 > hp본인인증 > 결제카드 등록 - PC버전 url접속> 전문생성 > 결제하기 클릭 > KPN 정기결제창 호출 > 약관동의 > hp본인인증 > 결제카드 등록 - PC버전 : https://testpg.firstpay.co.kr/jsp/test/sample/billingstart.jsp - 모바일 버전 : https://testpg.firstpay.co.kr/jsp/test/sample/mbillingstart.jsp | 김도한 | 2024-08-01 14:21
[10 empty] | @dohankim 모바일시안 이미지중 [결제 카드 등록] 페이지 파일명 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-01 15:49
[10 empty] | @leejungah @coke0129 퍼블리싱 파일은 언제 받아볼수 있나요? @shakebyun | 김도한 | 2024-08-02 15:44
[10 empty] | @dohankim 죄송합니다. 오늘중으로 전달 예정입니다. | 주한비 | 2024-08-02 15:51
[10 empty] | @coke0129 @shakebyun 작업파일 업로드 해주세요 | 김도한 | 2024-08-05 11:18
[10 empty] | @dohankim pc :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html 모바일 :: http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html 죄송합니다. 페이지 전달드립니다. 노트북 인터넷 이슈로 파일업로드가 안된것 같습니다. 바로 재 정비해서 업로드까지 확인했습니다. 정기결제도 파일 필요한 부분만 전달드립니다. 전체 240802 수정으로 주석 달아두었습니다. [KPN - 정기결제2.zip](/files/2545) | 주한비 | 2024-08-05 12:04
[10 empty] | @leejungah PC버전에 네이버페이 부분요건을 동일하게 모바일버전도 디자인요청합니다. | 김도한 | 2024-08-05 13:26
[10 empty] | @coke0129 첨부파일에 '정기결제'페이지에서 수정사항보내드립니다. - 유효기간 입력 수정 as-is : 월/년 입력창 각각 되어있음 to-be : 한필드로 수정, 입력필드 노출 텍슽스 MMYY(0927) | 김도한 | 2024-08-05 13:37
[10 empty] | @dohankim 기존에 작업해놓은 페이지가 있는데 해당 내용요청하신 부분일까요? | 이정아 | 2024-08-05 13:41
[10 empty] | @leejungah @coke0129 보내주신 퍼블리싱 url에서 해당부분 찾을 수가 없습니다. 확인해주세요 | 김도한 | 2024-08-05 13:42
[10 empty] | 넵. | 주한비 | 2024-08-05 13:56
[10 empty] | @dohankim 모바일 누락, 정기결제 수정본 전달드립니다. 240805 수정으로 주석 달아두었습니다. http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html [KPN - 정기결제_0805.zip](/files/2548) | 주한비 | 2024-08-05 14:10
[10 empty] | @leejungah @coke0129 모바일 버전 네이버페이 부분입니다. ![5875-2024-8-5-15-7.png](/files/2549) | 김도한 | 2024-08-05 15:18
[10 empty] | 네이버페이 페이지 추가했습니다. 수정된 부분 240805 수정로 주석 달아두었으며 payment-card-12.html에서 확인 부탁드립니다. http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html | 주한비 | 2024-08-05 20:00
[10 empty] | @dohankim pc 반응형 전달드립니다. 어제 말씀대로 분리하여 샘플로 추가해두었으니 아래 링크에서 확인 가능하십니다. 수정된 부분은 common2.css 에서 /* 240809 수정 */ 으로 주석 달아두었습니다. http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment/pc-KPN-payment-list.html | 주한비 | 2024-08-09 11:53
69 | OPEN | PG결제창 퍼블리싱본 산출물 url 접속에러 | 변효석_로터스포트 | @shakebyun PG결제창 퍼블리싱본 산출물 url 접속에러나고 있습니다. PC / Mobile 버전 확인 가능한 url 안내 부탁드립니다. |  | 2024-04-03 14:02 | 2024-04-04 |  | /admin/PG_service/issue/69 | @shakebyun 확인 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-04-04 18:35
[10 empty] | NAS 장비교체로 퍼블리싱 산출물 URL이 변경되어 한번 더 공지드립니다. [기존] http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/ 에서 [신규] http://perfectall.lotusport.co.kr/main/ 로 주소값 변경이 되었습니다. 실 파일 경로는 과거와 동일하니 주소값만 변경해서 확인 부탁드리겠습니다. ex :: [기존] http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html => [신규] http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/KPN-payment-mo_new/KPN-payment-list.html | 주한비 | 2024-04-04 20:54
53 | OPEN | Firstpay 홈페이지 UI개선 | 변효석_로터스포트 | @shakebyun 안녕하세요 퍼스트페이 홈페이지 UI개선을 진행 하려 합니다. 당사 대표사이트는 아니고 PG 서비스 전용 홈페이지입니다. 첨부된 엑셀은 현재 기준 메뉴IA입니다. 일부 통폐합 할 수는 있지만 큰 변경없이 진행하고자 합니다. 이에 금요일 오전 혹은 월요일 오전에 온라인 미팅 요청드립니다. 편한 시간 알려주시면 초대메일 보내겠습니다. UI 개선 사이트 : https://www.firstpay.co.kr/ 참고 사이트 : https://www.kcd.co.kr/ [홈페이지_리뉴얼.xlsx](/files/1279) |  | 2023-08-31 14:40 |  |  | /admin/PG_service/issue/53 | 월요일 오전 11시 괜찮으실까요? | 변효석_로터스포트 | 2023-08-31 15:26
[10 empty] | 넵 내일 11시로 하고 팀즈 인비메일 보내드릴게요 | 김도한 | 2023-08-31 15:42
[10 empty] | @dohankim @misun.kim 일정 먼저 보고드립니다. 디자인 1MM, 퍼블리싱 1MM (각각 1개월 교차로 진행 가능) 소요 예상합니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-09-04 16:11
[10 empty] | @shakebyun @leejungah 메인페이지 컨텐츠 내용 보내드립니다. [퍼스트페이 메인페이지 – 메인컨텐츠.pptx](/files/1344) | 김도한 | 2023-09-20 19:20
[10 empty] | @dohankim 금요일 메인화면설계서 전달드리도록 하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-09-20 19:53
[10 empty] | @shakebyun 참고 사이트 https://www.kcd.co.kr/ 서비스 소개, PG신청을위한 설명 위주, 서비스 신청안내(온보딩 방법안내) | 김도한 | 2023-09-21 15:02
[10 empty] | @shakebyun [퍼스트페이 메인페이지 – 메인컨텐츠_2023.10.19.pptx](/files/1412) 전달해드립니다. | 김도한 | 2023-10-19 11:17
[10 empty] | @dohankim 메인 화면설계 링크드립니다. 피그마 아이디 알려주시면 초대드리겠습니다. https://www.figma.com/file/dKqvAGdpvAc7t5nUa4SIbt/Firstpay-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=SaAFXDvFzZqFlsS8-1 | 변효석_로터스포트 | 2023-10-23 14:57
[10 empty] | https://www.figma.com/file/dKqvAGdpvAc7t5nUa4SIbt/Firstpay-%ED%99%88%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%A7%80?type=design&mode=design&t=rUot7YojUexO6fxA-1 @dohankim 링크 다시드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-10-23 15:57
[10 empty] | @shakebyun Access 요청했습니다. | 김도한 | 2023-10-25 13:03
[10 empty] | Access 요청했습니다. | 김미선 | 2023-10-25 15:56
[10 empty] | @shakebyun dohan.kim@kpn.co.kr | 김도한 | 2023-10-25 16:29
[10 empty] | @shakebyun 디자인 시안 진행 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-10-25 16:43
[10 empty] | @dohankim 현재까지 나온 디자인 시안 png 파일 첨부합니다. | 이정아 | 2023-10-30 17:06
[10 empty] | 모바일 원본 시안 공유드립니다. | 이정아 | 2023-10-31 18:34
[10 empty] | 서브 레이아웃 원본 파일 첨부합니다. | 이정아 | 2023-11-01 16:49
[10 empty] | 안녕하세요. 메인 퍼블본 전달드립니다. http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/firstpay/sitemap.html [firstpay_1106.zip](/files/1504) | 주한비 | 2023-11-06 21:25
[10 empty] | @shakebyun @misun.kim 미선책임님에게 확인요청드립니다. 제가 외근중이라 확인이 모바일만 됩니다 | 김도한 | 2023-11-21 16:57
[10 empty] | @coke0129 메인 배너 스크롤버튼 클릭시 바로 이동되지 않고 스크롤 액션처럼 이동되게 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-11-22 14:44
[10 empty] | @dohankim 스크롤 부드럽게 이동 기능 추가해두었습니다. 아래 링크 클릭하시면 파일 다운받으실 수 있게 사이트맵에 추가해두었습니다. http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/firstpay/sitemap.html | 주한비 | 2023-11-27 12:57
[10 empty] | @dohankim 작업 재개하려고 하는데 현재까지 작업물에서 피드백이 있을까요? 피드백 부탁드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-12-27 12:18
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 당사 PG홈페이지(https://www.firstpay.co.kr/) 리뉴얼 작업 계획이 변경되어, 고객서비스 기능들만 리뉴얼하여 나머지 서비스는 close 할 예정입니다. 회사홈페이지(https://www.kpn.co.kr/online/egift.do) 화면에서 링크를 만들어 기존 PG홈페이지 도메인으로 이동하여, 하기 3개 메뉴를 사용할 수 있도록 서비스 기획/디자인 시안 작업 요청드립니다. 1. 기술지원>인터넷 데모 - (AS-IS) www.kpn.co.kr/online/intro.do 페이지 하단 [한국결제네트웍스 결제창:데모보기] 버튼클릭 시 화면 이동 2. 기술지원>응답코드 조회 3. 결제내역조회 | 김미선 | 2024-11-05 11:46
[10 empty] | @misun.kim 일정확인해서 답변드리겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-05 13:50
[10 empty] | @misun.kim 요청주신 내용 화면설계해서 첨부드립니다. 검토부탁드립니다. [firstpay.co.kr 메뉴 이전_화면설계서_v.0.1_20241111.pptx](/files/2888) | 변효석_로터스포트 | 2024-11-12 10:14
[10 empty] | 올려주신 파일 확인하였습니다. 익일 내부 논의 후 피드백 드리겠습니다. 작업 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-12 21:20
[10 empty] | 올려주신 파일 확인하였습니다. 익일 내부 논의 후 피드백 드리겠습니다. 작업 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-12 21:20
[10 empty] | 올려주신 파일 확인하였습니다. 익일 내부 논의 후 피드백 드리겠습니다. 작업 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-12 21:20
[10 empty] | 올려주신 파일 확인하였습니다. 익일 내부 논의 후 피드백 드리겠습니다. 작업 감사합니다. | 김미선 | 2024-11-12 21:20
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 내부 검토안으로 메뉴 구성을 하기와 같이 배치하되, 기존 pg홈페이지 url로 운영할 수 있도록 기획 부탁드립니다. 2. 홈페이지 1) 상단 메뉴 구성 i. [온라인 결제 > 서비스 가입] 메뉴 추가 - 새탭에서 열기 ii. [온라인 결제 > 고객 서비스] 메뉴 추가 - 새탭에서 열기 ![50351-2024-11-19-14-51.png](/files/2894) | 김미선 | 2024-11-19 15:12
[10 empty] | 서비스 소개화면 하단에 [PG서비스 신청] 버튼 추가 작업도 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-11-19 15:14
[10 empty] | [KPN.co.kr 수정_241119.pptx](/files/2895) @misun.kim 첨부드리는 문서와 같이 수정하면 될까요? 컨펌 주시면 적용 진행하겠습니다. 그리고 고객 서비스 메뉴의 온라인 고객서비스 사이트 링크 주소도 주시면 감사하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-19 17:23
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 주소 안내 드립니다. [고객서비스] URL: https://www.firstpay.co.kr/ | 김미선 | 2024-11-20 15:12
[10 empty] | 그 외 사항 내용 확인 완료하였습니다. 진행 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-11-20 15:19
[10 empty] | 25일 월요일까지 적용하겠습니다. @misun.kim | 변효석_로터스포트 | 2024-11-20 15:23
[10 empty] | 수정 파일 전달드립니다 241127 로 주석달아두었습니다 [kpn_home_1127.zip](/files/2912) | 주한비 | 2024-11-27 12:46
[10 empty] | @coke0129 님 내용확인 하였습니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-12-03 16:02
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 고객서비스 화면 디자인, 퍼블리싱 작업일정이 확인 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-12-03 16:03
[10 empty] | 온라인 고객서비스 화면설계서 확인 부탁드립니다. 확인주시면 바로 시안 작업 들어가겠습니다.[firstpay.co.kr 온라인 고객서비스 화면설계_v.0.1_20241203.pptx](/files/2928) | 변효석_로터스포트 | 2024-12-03 16:38
[10 empty] | @shakebyun 팀장님, 확인하였습니다. 작업 진행 부탁드립니다. | 김미선 | 2024-12-03 16:40
[10 empty] | @misun.kim 금요일 시안 전달드리겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-12-03 17:16
[10 empty] | @misun.kim 디자인 시안 완료되어 공유드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-12-05 11:35
[10 empty] | @leejungah 팀장님, 안녕하세요. 시안확인하였습니다. 퍼블리싱 작업 부탁드립니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-12-05 13:37
[10 empty] | @misun.kim 안녕하세요. 인터넷결제데모/응답코드조회 페이지 업로드 합니다. 디자인 컨펌 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-12-06 17:27
[10 empty] | @leejungah 팀장님, 안녕하세요. 전체 디자인 확인완료하였습니다. '03응답코드 조회.png' 이미지 파일에 '코드조회' 검색조건 영역에 '응답메시지' 위치만 오른쪽으로 재배치하여 퍼블리싱 작업 진행 부탁드립니다. 감사합니다. | 김미선 | 2024-12-09 13:21
[10 empty] | @misun.kim 응답코드조회 수정하여 첨부합니다. 퍼블리싱 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-12-09 13:27
[10 empty] | @misun.kim 사업장조회 페이지는 10일 오전중 / 인터넷 결제데모,응답코드조회 12일 오전중에 퍼블리싱파일 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-12-09 13:40
[10 empty] | @misun.kim 사업장 조회 html파일입니다. | 이정아 | 2024-12-10 09:35
[10 empty] | 퍼블리싱 파일 전달드립니다 [firstpay_html_20241212.zip](/files/2956) | 주한비 | 2024-12-12 11:16
[10 empty] | @coke0129 님, 파일 확인 완료하였습니다. 작업 감사합니다. | 김미선 | 2024-12-16 17:55