## 1755097200000
No | Status | Title | Assignee | Issue Content | Issue Label | Created date | Due date | Milestone | URL | Comment | Comment Author | common.comment.created
42 | OPEN | 홈페이지 신규 화면 디자인 및 퍼블리싱 요청의 건 | 변효석_로터스포트 | 안녕하세요. 신규 업무 개발 요건이 있어 신규 화면 디자인 및 퍼블리싱 요청 드립니다. 해당 화면은 KPN홈페이지에 개발할 예정이지만, 홈페이지의 UI와는 별개의 페이지로 개발할 예정 입니다. 기존 홈페이지와는 별개의 화면으로 디자인 및 퍼블리싱 요청 드립니다. 화면 기획 안은 첨부된 PDF파일 참고 하시어 디자인 시안 제작부터 진행 부탁 드립니다. |  | 2024-11-29 13:52 |  |  | /admin/VAN_service/issue/42 | 내부일정 확인해서 일정드리도록 하겠습니다. 시안이 언제까지 나오면 될까요? @justin.park | 변효석_로터스포트 | 2024-11-29 14:04
[10 empty] | 차주 중에 가능하시다면 차주에 시안 전달해 주시면 좋을 것 같습니다. 불가능하시면 가능하신 일정 확인 부탁 드립니다. 또한, 요청드린 화면은 기본은 모바일 페이지이고, PC화면에서도 확인은 가능하도록 반응형으로 디자인/퍼블리싱 부탁 드립니다. | 박지수 | 2024-11-29 14:10
[10 empty] | @justin.park 12/03 내일 일과시간 내 디자인 먼저 전달드리도록 하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-12-02 18:00
[10 empty] | @justin.park @shakebyun 디자인 시안 전달드립니다. | 이정아 | 2024-12-03 11:36
[10 empty] | 내부 검토 후에 의견 드리겠습니다. 감사합니다. | 박지수 | 2024-12-03 14:16
[10 empty] | @leejungah 전달해 주신 디자인 시안에서 사업장선택 콤보 박스 영역을 상단으로 변경 요청 드립니다. 첨부된 캡처이미지 참조해 주시면 될 것 같고, 해당 콤보는 전체 페이지 공통으로 사용할 예정인 점 참고하시어 디자인 작업 부탁 드립니다. 또한, 해당 부분만 변경하여 퍼블리싱 진행 부탁 드립니다. ![4226-2024-12-4-9-30.png](/files/2929) | 박지수 | 2024-12-04 09:42
[10 empty] | @justin.park 사업장 정보 셀렉트박스 위치 수정했습니다. 퍼블리싱 진행하도록 하겠습니다. | 이정아 | 2024-12-05 11:27
[10 empty] | 시안 확인하였습니다. 퍼블리싱 진행 부탁 드립니다. | 박지수 | 2024-12-05 11:36
[10 empty] | @shakebyun @leejungah 안녕하세요. 요청드린 퍼블리싱 산출물 전달 받을 수 있는 일정 확인 부탁 드립니다. | 박지수 | 2024-12-19 10:00
[10 empty] | @justin.park @dohankim 26일 목요일까지 전달드리겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-12-24 17:14
[10 empty] | @shakebyun 산출물 전달 일정 확인 부탁 드립니다. cc @dohankim | 박지수 | 2024-12-30 11:47
[10 empty] | 오늘중으로 전달예정입니다 | 주한비 | 2024-12-30 12:00
[10 empty] | 파일 전달드립니다 @justin.park [cashnote_b.zip](/files/3011) | 주한비 | 2024-12-30 22:07
[10 empty] | @leejungah @coke0129 전달해 주신 퍼블리싱 소스에 누락된 사항이 있어 확인 요청 드립니다. 아래 확인 부탁 드립니다. 1) 매출확인 Tab 조회 내역 상세 레이어 팝업 오픈을 위한 버튼 미 존재 ![36888-2024-12-31-15-43.png](/files/3013) 2) 입금확인 Tab 입금내역 하단 안내 문구 내용 미 존재 ![6400-2024-12-31-15-44.png](/files/3014) | 박지수 | 2024-12-31 15:56
40 | OPEN | MMS "C " 아이콘 디자인 요청 | 변효석_로터스포트 | @leejungah @shakebyun 아래 내용으로 캐시노트 아이콘 디자인만 작업요청드립니다. 월요일 오후 까지 부탁드립니다. 아이콘 이미지 작업해서 아래 메일로 발송 부탁 드립니다. taeho.yang@kpn.co.kr claire.kim@kpn.co.kr jr.lee@kpn.co.kr dohan.kim@kpn.co.kr ![Frame 1 (1).png](/files/2577) |  | 2024-08-09 19:24 | 2024-08-12 |  | /admin/VAN_service/issue/40 | @dohankim 버튼 2개안 업로드 합니다. 확인 요청드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-08-12 11:11
34 | OPEN | FinPay 앱 퍼블리싱 수정 요청 | 변효석_로터스포트 | 안녕하세요 한국결제네트웍스 IT개발2팀 이선호입니다. 전달 드린 화면은 현재 스마트폰으로 제공되고 있는 FinPay App (Hybrid App)의 화면입니다. 이슈 사항으로 스마트폰 폰트에 의해 웹 화면 폰트도 변경 되는 이슈가 있어 기기의 폰트 사이즈가 아닌 화면 사이즈 기준으로 폰트 사이즈가 고정이 되도록 수정 요청 드립니다. 내용 확인 후 가능 여부, 일정 회신 부탁 드립니다. 추가 문의 사항 있으시면 문의 바랍니다. 감사합니다. |  | 2024-04-11 17:31 | 2024-04-18 |  | /admin/VAN_service/issue/34 | 안녕하세요 한국결제네트웍스 IT개발2팀 이선호입니다. 해당 웹 화면에 추가 요청이 있어 전달 드립니다. 현재 bxSlide 를 사용하던 중 이슈가 발생하여 Slick Slide 로 변경 하게 되었는데 사이즈가 너무 크게 적용되어 있는 것 같아 스마트폰 화면에 적용이 가능 하도록 수정 요청 드립니다. 첨부된 파일의 html/main.html 항목 확인 부탁 드립니다. 추가 문의 사항이 있으시면 알려 주시기 바랍니다. 감사합니다. | 이선호 | 2024-04-15 11:45
[10 empty] | 우선 웹폰트 변경건 수정버전 전달드립니다. 오늘 요청주신건 수요일까지 반영진행하겠습니다. [finpay_0415.zip](/files/2144) | 주한비 | 2024-04-15 15:35
[10 empty] | 안녕하세요 한국결제네트웍스 IT개발2팀 이선호입니다. 혹시 아래와 같은 상황 시 퍼블리싱으로 수정이 가능 한지 문의 드립니다. 해당 상황은 select Tag 선택 시 팝업이 발생하는 상황으로 스마트폰 기기의 폰트 사이즈를 크게 올린 상황 입니다. 내용 확인 후 회신 부탁 드립니다. 감사합니다. ![Screenshot_20240415_165135.png](/files/2151)![Screenshot_20240415_165146.png](/files/2152) | 이선호 | 2024-04-17 10:03
[10 empty] | 해당 부분은 select안에 option은 객원요소로 css의 영향을 받지 않는 요소라 스마트폰 설정이나 os 설정에 따를 수 밖에 없습니다. 보통은 select option css로 커스텀 하고 싶을때 Nice Select라는 제이쿼리 라이브러리를 사용하는데 개발에 이상이 없을지 체크 부탁드립니다. | 주한비 | 2024-04-17 15:23
[10 empty] | 해당 부분은 내부에서 처리해 보도록 하겠습니다. 이전에 전달 드린 슬라이드 수정이 완료되면 전달 부탁 드립니다. | 이선호 | 2024-04-18 14:12
[10 empty] | 슬라이더 수정 파일 전달드립니다. 수정된 부분은 240418 로 주석 달아두었습니다. [finpay_0418.zip](/files/2156) | 주한비 | 2024-04-18 18:00
29 | OPEN | FirstPOS Mobile ASP 앱 재 개발 디자인/퍼블리싱 요청의 건 | 변효석_로터스포트 | 안녕하세요. 당 사에서 서비스 중인 FirstPOS Mobile ASP 앱 재 개발 건으로 디자인 및 퍼블리싱을 요청 드립니다. 앱 주요 기능과 설계 안은 금일 미팅 시 전달 드렸고, 당 사 화면 설계 안 문서는 본 이슈에 업로드 하였습니다. 감사합니다. |  | 2024-01-31 16:15 |  |  | /admin/VAN_service/issue/29 | 안녕하세요 회의중 타사 자료 보내주신다고 하셨는데 업로드 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-02-01 11:56
[10 empty] | 캐시노트 참고 스샷입니다 | 김도한 | 2024-02-01 13:38
[10 empty] | 추가 참고 이미지 입니다. 대외비 부분입니다. ![Frame 629348.png](/files/1874) | 김도한 | 2024-02-01 13:46
[10 empty] | 참고하실만한 페이히어 사용자 가이드 페이지 입니다. https://help-center.payhere.in/e1658eaf-2c2c-4a73-aa59-87304b0a85f8 | 김도한 | 2024-02-01 13:49
[10 empty] | 로고 2/6 디자인 시안 2/13 전달드리겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-02-02 15:42
[10 empty] | @justin.park @dohankim 안녕하세요 로고 시안 전달 드립니다. 로고 확인후 의견 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-02-06 09:53
[10 empty] | @leejungah 내부리뷰 후에 의견 전달 드리겠습니다. 감사합니다. | 박지수 | 2024-02-06 10:06
[10 empty] | a b c 타입으로 앱아이콘 디자인도 부탁드립니다. | 김도한 | 2024-02-06 18:43
[10 empty] | 로고타입별로 접속 아이콘입니다. 플랫한 타입과 입체형 타입 두가지로 구분해서 첨부합니다. | 이정아 | 2024-02-07 16:51
[10 empty] | 로고관련 내용은 시간이좀 소요될것같습니다. 이부분외 다른부분 먼저 진행가능하실까요? | 김도한 | 2024-02-08 10:10
[10 empty] | 네 시안 작업 로고 부분 남겨두고 진행하고 있겠습니다. | 이정아 | 2024-02-08 10:26
[10 empty] | 안녕하세요 디자인 시안 두타입 첨부합니다. 로고는 임의적으로 정해서 디자인 진행했습니다. 디자인 시안 확인 후 피드백 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-02-14 10:43
[10 empty] | @justin.park @dohankim 안녕하세요 시안 관련해서 피드백은 언제쯤 받을수 있을까요? 나머지 페이지 디자인 일정 2월말로 맞추려면 서브 진행도 들어가야 할것 같습니다. | 이정아 | 2024-02-16 14:32
[10 empty] | 내부 리뷰가 아직 완료되지 않아 완료되면 결과 회신 드리겠습니다. | 박지수 | 2024-02-16 14:37
22 | OPEN | KPN CI 변경 이미지 작업 요청 - 대리점 서비스 | 변효석_로터스포트 | 해당 테스크 내용 동일하며, 대리점 서비스에 대한 변경 요청입니다. [1차_20230922 - 대리점 서비스.zip](/files/1353) ----- 기타 사항은 KPN CI 변경에 따른 이미지 작업 요청의 건 과 동일합니다. |  | 2023-09-22 11:07 |  |  | /admin/VAN_service/issue/22 | 해당 건에 대해 확인이 안 되신 것 같아 댓글 남깁니다. | 양태호 | 2023-09-26 10:51
[10 empty] | @yangtaeho84 각 폴더에 들어있는 스크린샷 이미지는 어떤식으로 활용해야 하는지요? 수정에 대한 설명이 필요합니다. 그리고 아래 경로에 있는 이미지에 대한 가이드가 필요합니다. 확인 부탁드립니다. 1차_20230922 - 대리점 서비스/MMS/login/images fdik_ltd_img.jpg fdik_ltd_img_blue.jpg 1차_20230922 - 대리점 서비스/MMS/images/mbr_email txt-intro.png 1차_20230922 - 대리점 서비스/MMS/images email_guid_txt.png 1차_20230922 - 대리점 서비스/MMS/login/images fdik_ltd_img_blue.jpg fdik_ltd_img.jpg 1차_20230922 - 대리점 서비스/SmartMMS/images/web logo_smartmms.png | 이정아 | 2023-10-05 09:35
[10 empty] | 언급하신 이미지 목록은 별도 작업하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다. | 양태호 | 2023-10-05 09:47
[10 empty] | 요청하신 이미지 첨부합니다. 혹씨 누락된 파일이 있으면 재요청 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-10-05 13:51
20 | OPEN | KB 프로모션 결과 페이지 퍼블리싱 요청 | 변효석_로터스포트 | KB 프로모션의 결과 페이지의 퍼블리싱 요청드립니다. 첨부된 파일 확인 부탁드리며, 궁금사한 사항은 코멘트 남겨주세요. 감사합니다. |  | 2023-09-11 16:28 |  |  | /admin/VAN_service/issue/20 | 안녕하세요, kb프로모션 결과 페이지 파일과 링크 전달드립니다. http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/promotion/kb-promotion-list.html [promotion_0913.zip](/files/1333) | 주한비 | 2023-09-13 15:45
[10 empty] | 전달해주신 파일 확인했습니다. 아이콘과 문구를 하나의 이미지로 만들어주셨는데, 아이콘은 이미지로 문구는 텍스트로 분리하여 작성 부탁드립니다. | 김미희 | 2023-09-15 10:03
[10 empty] | 아이콘과 문구 분리하여 재작업하였습니다. html구조 변경 및 폰트추가 css 수정이 진행됬기 때문에 전체 파일 적용 부탁드리겠습니다. 아래 링크 참고 부탁드리겠습니다. 감사합니다. http://lotusport.iptime.org:8800/fiserve/promotion/kb-promotion-list.html [promotion_0918.zip](/files/1338) | 주한비 | 2023-09-18 14:40
[10 empty] | 첨부한 아이콘 이미지 내 노란색 느낌표의 크기를 조금 더 크게 요청드립니다. | 김미희 | 2023-09-18 14:45
[10 empty] | 이미지 전달드립니다. ![kb-promotion.png](/files/1343) | 주한비 | 2023-09-20 18:42
13 | OPEN | Win4POS Mobile 디자인 요청 | 변효석_로터스포트 | 안녕하세요 한국결제네트웍스 IT개발2팀 이선호 입니다. 앱 개발을 위한 디자인 요청 드립니다. 해당 앱은 태블릿에서 주로 사용되는 앱으로 여러 해상도에서 지원이 가능 하도록 디자인이 필요 합니다. 첨부된 문서 참조 하여 디자인 부탁 드립니다. 기본적으로 팝업 형태의 디자인이 필요 하며, 팝업의 형태는 해상도에 따라 사이즈는 변환 되나 가로 세로 비율은 동일하게 만들 예정 입니다. 업무에 참조 바랍니다. 1~2 페이지 디자인 시안 전달 주시면 내부 검토 후 회신 드리도록 하겠습니다. 추가 문의 사항 있으시면 회신 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2023-02-07 17:56 |  |  | /admin/VAN_service/issue/13 | 안녕하세요 변효석 팀장입니다. 시안 요청하신 부분에 대해 질문드립니다. 1. 첨부파일의 어떤화면을 시안으로 드리면 될까요? 2. 벤치마킹 또는 레퍼런스 등의 의견이 필요합니다.(컨셉, 톤앤매너, 경쟁사 등) 또는 전반적인 프로젝트에 대한 설명 부탁드립니다. 3. 시안에 대한 일정 4. 해당 포맷에 대한 해상도(사이즈) 정의가 필요합니다. @ssalemee | 변효석_로터스포트 | 2023-02-07 18:42
[10 empty] | 안녕하세요 이선호 입니다. 1. 시안은 설정메인, 장치설정, 결제팝업 요청 드립니다. 2. 해당 앱은 결제기능을 제공하는 모듈 형태의 앱으로 타사에서 개발된 관리앱에서 자사의 결제모듈 앱을 호출하여 결제를 진행하고, 결제 결과를 다시 관리 앱으로 전달 해주는 앱 입니다. 타사의 앱에서 자사의 앱으로 이동이 잦으며, 자사의 앱은 배경이 투명하고 가운데 팝업 같은 형태의 디스플레이를 제공하는 만큼 크게 튀지 않고, 여러 컨셉(타사앱 디자인)에 어울리는 디자인이 필요 합니다. (추가 정보 필요 하시면 회신 바랍니다.) 3. 가능하면 컨셉은 이번 주 내에는 확인이 가능 했으면 좋을 것 같습니다. 4. 기준 해상도는 1920X1080 입니다. | 이선호 | 2023-02-08 11:24
[10 empty] | 안녕하세요 변효석 팀장입니다. 추가 질의 드립니다. @ssalemee 2. 해당 앱은 결제기능을 제공하는 모듈 형태의 앱으로 타사에서 개발된 관리앱에서 자사의 결제모듈 앱을 호출하여 결제를 진행하고, 결제 결과를 다시 관리 앱으로 전달 해주는 앱 입니다. 타사의 앱에서 자사의 앱으로 이동이 잦으며, 자사의 앱은 배경이 투명하고 가운데 팝업 같은 형태의 디스플레이를 제공하는 만큼 크게 튀지 않고, 여러 컨셉(타사앱 디자인)에 어울리는 디자인이 필요 합니다. (추가 정보 필요 하시면 회신 바랍니다.) > 여러 컨셉(타사앱 디자인)에 대한 이미지 예시를 부탁드립니다. 캡쳐화면으로 제공해주시면됩니다. 원하시는 방향성을 제시해 주셔야 시행착오가 적을 것으로 예상됩니다. 3. 가능하면 컨셉은 이번 주 내에는 확인이 가능 했으면 좋을 것 같습니다. > 저희가 벤치마킹 및 컨셉을 잡아서 드리면 될까요? 4. 기준 해상도는 1920X1080 입니다. > 해상도에 대한 조금더 자세한 설명이 필요합니다. 일반 웹사이트 디자인이 아니라 어떤 형태로 해야할 지 조금 더 구체적인 설명 부탁드립니다. 가로는 비율에 맞게 늘어나야 한다던지 고정화면인지와 사용 목적 그리고 사이즈 비율이 최소사이즈와 최대사이즈를 알면 더욱 좋을것 같습니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-08 15:23
[10 empty] | 2. 추가 검색 중에 있습니다. 가능한 먼저 제안 부탁 드립니다. 3. 벤치 및 컨셉 잡아서 전달 부탁 드립니다. 4. 최소 사이즈 1024X768 최대 사이즈 2960X1848 해당 앱을 사용하는 곳이 태블릿을 사용 할 수도 있고, 키오스크를 사용 할 수도 있습니다. 가로모드를 사용할 수도 있고 세로 모드를 사용 할 수도 있는 앱 입니다. 전달 드린 사이즈는 태블릿을 기준으로 설정 드렸으며, 개발도 태블릿을 기준으로 개발을 진행 합니다. 해당 앱에는 전체 화면이 없습니다. 모두 팝업 형태의 화면만 제공 될 것으로 스크린 사이즈에 따라 가로 사이즈가 리사이즈 됩니다. 예를 들면 2960X1848 인 경우 가로모드이면 팝업 가로사이즈를 2960*0.6 세로모드인 경우 1848*0.8 사이즈로 리사이즈 할 것이며, 세로 사이즈는 가로세로 비율을 고정으로 정하여 팝업의 가로사이즈를 기준으로 다시 리사이즈 됩니다. 해당 세로 사이즈를 기준으로 내부 Text 사이즈도 다시 재설정 됩니다. | 이선호 | 2023-02-08 16:55
[10 empty] | 차주 수요일까지 벤치마킹 문서 만들어서 전달하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-09 18:39
[10 empty] | @shakebyun @leejungah Win4POS App 디자인요청 건 관련해서 리뷰가 필요할것으로 보입니다. MSTeams로 진행하고자합니다. 가능한 시간 알려주시면 요청드리겠습니다. | 김도한 | 2023-02-10 15:10
[10 empty] | @ssalemee 안녕하세요 이선호님 요청하신 시안 두 타입 보내드립니다. 시안 사이즈 700px * 500px 입니다. A타입의 경우 어느 사이트에서든 어우러질 수 있는 무채색의 심플한 디자인으로 진행했습니다. B타입은 회사 로고 컬러에 맞춰 진행했습니다. 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2023-02-13 12:23
[10 empty] | [Win4POS Mobile 설계_230215.pdf](/files/830) [Win4POS_M_디자인수정_2023.02.15.pptx](/files/831) @leejungah @shakebyun 수정사항과 문서 다시 업로드 해드립니다. 간단하게 해당건 리뷰를 Teams로 진행하려고 합니다. 가능한시간 알려주시면 초대메일 보내겠습니다. | 김도한 | 2023-02-15 15:43
[10 empty] | @leejungah @shakebyun [21.win4POS_Mobile_AG.zip](/files/832) 참고하실만한 Android POS 스크린샷 이미지 올려드립니다. | 김도한 | 2023-02-15 15:45
[10 empty] | @leejungah 기준 해상도는 1920X1080 로 작업 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-02-15 17:41
[10 empty] | 1920*1080의 60% 사이즈로 진행되면 될까요? | 이정아 | 2023-02-15 17:49
[10 empty] | @leejungah 네 1920*1080 으로 진행하시고, 추가로 보내드린 참고 이미지(페이히어 스샷)을 배경에 넣으셔서 작업 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-02-15 18:02
[10 empty] | @leejungah 우선순위 정리해드립니다. MMS디자인건보다 Win4POS App 먼저 진행 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-02-16 13:27
[10 empty] | 안녕하세요 시안 수정하여 보내드립니다. 확인 부탁 드립니다. 시안확인 완료 후 나머지 페이지도 디자인 진행하겠습니다. | 이정아 | 2023-02-17 10:03
[10 empty] | @shakebyun 수정사항 업데이트 합니다. 금일 5시에 간략하게 리뷰 진행하겠습니다. | 김도한 | 2023-02-17 16:42
[10 empty] | @dohankim 디자인 수정안 보내드립니다 확인 부탁드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-20 11:38
[10 empty] | @shakebyun 아래 이미지 수정 요청 드립니다. 카드 이미지 아이콘이 마그네틱 부분이 위로 노출되어있습니다. 지난주 설명드린것 처럼 마그네틱부분은 뒷면이며, IC칩이 노출되는 부분이 위에 있는 형태로 단말기에 삽입하는 이미지로 요청드렸습니다. 해당부분 수정요청드립니다. ![48923-2023-2-20-11-40.png](/files/848) | 김도한 | 2023-02-20 11:52
[10 empty] | @shakebyun 아래내용 확인하시고 UI변경 부탁드립니다. 보내드린 내용중, 서브페이지에 2depth 표시는 1depth 메뉴 노출은 필요 없습니다. 이전에 보내주신 UI를 활용하여 수정 요청드립니다. ![1121-2023-2-20-11-54.png](/files/849) | 김도한 | 2023-02-20 12:04
[10 empty] | [(230220)Win4POOS_디자인수정.zip](/files/854) @dohankim 디자인 수정안 보내드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-21 00:48
[10 empty] | @shakebyun [Win4POS_M_디자인수정_2023.02.21.pptx](/files/855) 수정사항 보내드립니다. | 김도한 | 2023-02-21 09:50
[10 empty] | @dohankim 디자인 수정안드립니다.[(230221)Win4POOS_디자인수정.zip](/files/859) | 변효석_로터스포트 | 2023-02-21 15:41
[10 empty] | ![win4pos_lnb수정_230221.jpg](/files/860) lnb 수정하여 올려드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-21 16:11
[10 empty] | 안녕하세요 이선호 입니다. 추가 요청 사항이 있습니다. 좌측 리스트에 들어가는 항목 아이템의 높이를 더 크게 수정 요청 드립니다. 좌측 리스트에 한번에 보이는 항목은 4~5개 정도면 됩니다. | 이선호 | 2023-02-21 16:38
[10 empty] | ![win4pops_230222.png](/files/866) 좌측사이즈 조정하여 올려드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-22 12:13
[10 empty] | [Win4POS Mobile 설계_230215.pdf](/files/867) @shakebyun 전반적으로 설명이 필요할것 같습니다. 금일 4시 이후에 Teams 회의가능하신지 문의드립니다. | 김도한 | 2023-02-22 13:38
[10 empty] | [Win4POS_M_디자인수정_2023.02.22.pptx](/files/870)[Win4POS Mobile 설계_230215.pdf](/files/871) 금일 Teams로 리뷰해 드린데로 해당 파일 보시고 전 페이지 디자인 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-02-22 16:38
[10 empty] | 이미지 컷팅 및 가이드 작성하여 압축하여드립니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다.[Win4POS Mobile 이미지 전달_230224.zip](/files/880) | 변효석_로터스포트 | 2023-02-24 12:40
[10 empty] | 제플린 초대드리려고 합니다. 아이디 공유부탁드립니다. https://zpl.io/bPKkleM | 변효석_로터스포트 | 2023-02-24 15:30
[10 empty] | 제플린 초대 부탁 드립니다. alavu33@gmail.com eunchul3222@gmail.com | 이선호 | 2023-02-24 16:04
[10 empty] | 초대 요청드립니다. acekimdohan@gmail.com | 김도한 | 2023-02-24 16:08
[10 empty] | [디자인수정요청_MMS_2022.02.24.pptx](/files/881) 수정사항 보내드립니다. | 김도한 | 2023-02-24 16:41
[10 empty] | @shakebyun 위 아이디 추가부탁드립니다. | 김도한 | 2023-02-24 17:06
[10 empty] | 안녕하세요 전달해주신 가이드에 메인화면 및 팝업화면에 참조 할 수 있는 가로세로 사이즈가 없어 추가 요청 드립니다. 버튼 간 간격 값도 표기가 안되어 있습니다. 추가 부탁 드립니다. | 이선호 | 2023-02-27 09:51
[10 empty] | @shakebyun 팀장님 이선호 과장님이 요청한 아이디 제플린 프로젝트에 추가 부탁드립니다. alavu33@gmail.com eunchul3222@gmail.com | 김도한 | 2023-02-27 15:36
[10 empty] | 제플린 추가되었습니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-27 15:43
[10 empty] | 제플린 아이콘 다운로드가 안됩니다. 전체화면만 다운로드가 가능한 상태인데 아이콘 다운로드 가능하도록 추가 바랍니다. | 이선호 | 2023-02-27 16:29
[10 empty] | [Win4POS Mobile 이미지 전달_230227.pptx](/files/882) @ssalemee 가로세로 사이즈 추가하여 보내드립니다. 제플린은 수정하였으니 확인 부탁드립니다. | 변효석_로터스포트 | 2023-02-27 17:38
[10 empty] | 제플린 아이콘 다운로드는 여전히 안되고 있습니다. 체크 후 확인 해 주시기 바랍니다. | 이선호 | 2023-02-28 09:49
[10 empty] | 안녕하세요 이선호 입니다. 현재 png 아이콘은 정상적으로 받아지고 있으나, 벡터 이미지로 다운로드 될 경우 안드로이드로 전환 시 Text부분이 삭제 되고 있습니다. 검색 결과 디자이너의 도움이 필요 하여 전달 드립니다. Text가 Path로 변환 될수 있도록 텍스트를 가지고 있는 이미지들의 수정 요청 드립니다. 내부 텍스트가 변경되는 버튼은 수정 하지 않아도 됩니다. (날짜 입력, 리스트 아이템 등...) 첨부드린 스크린샷 참조 바랍니다. ![스크린샷 2023-02-28 오후 4.04.27.png](/files/885) | 이선호 | 2023-02-28 16:20
[10 empty] | 텍스트 모두 이미지화 시켰습니다 확인 부탁드립니다 | 변효석_로터스포트 | 2023-02-28 17:24
[10 empty] | 안녕하세요 이미지 다운로드 중 텍스트 이미지화 안된 부분 있어 알려 드립니다. 03_포스다운로드 의 복수사업자 아이콘 이미지화 부탁 드립니다. | 이선호 | 2023-03-02 15:22
[10 empty] | 수정하였습니다 | 변효석_로터스포트 | 2023-03-02 15:55
[10 empty] | 안녕하세요 이선호 입니다. 레이아웃 작업 중 디자인이 전체적으로 간격이 일정하지 않거나 센터에 위치하지 않는 경우가 많아 레이아웃 작업이 어렵습니다. 해당 디자인이 맞는지 확인 부탁 드리며, 잘 안맞는 부분은 수정 부탁 드립니다. 예를 들면 사용자 설정에서 회색 부분이 센터에 안맞으며 내부 도 센터가 안맞거나, 포스다운로드에서 사업장 리스트 글자 간격이 다 다릅니다. | 이선호 | 2023-03-06 10:00
[10 empty] | @ssalemee 전체적으로 조정하였습니다. 추가로 수정이 필요한 부분은 제플린에 명시해주시거나 저에게 유선으로 설명해주시면 감사하겠습니다. 010-3208-7377 변효석 팀장 | 변효석_로터스포트 | 2023-03-06 18:11
[10 empty] | 안녕하세요 이선호 입니다. 사용자 설정에서 토큰 버튼 다운로드가 안됩니다. 다운로드 가능 하도록 요청 드립니다. 제플린에 코멘트 추가 해 놓았습니다. | 이선호 | 2023-03-07 14:36
[10 empty] | [Win4POS_M_디자인수정_2023.03.09.pptx](/files/900) @shakebyun 디자인수정요청 드립니다. | 김도한 | 2023-03-09 14:51
[10 empty] | @shakebyun 어제 요청드린 신규 팝업 디자인은 언제쯤 볼수 있을까요? | 김도한 | 2023-03-10 15:40
[10 empty] | http://yona.lotusport.co.kr:9000/admin/VAN_service/issue/13 수정사항 수정해서 제플린으로 업로드 시켰고요 로딩gif는 별도로 보내드립니다.[로딩_연결.zip](/files/902) | 변효석_로터스포트 | 2023-03-10 16:21
[10 empty] | 로딩이미지 수정하여 다시 업로드했습니다. 팝업은 수정하여 제플린 반영했습니다.[로딩_연결1.zip](/files/903) | 변효석_로터스포트 | 2023-03-10 18:23
[10 empty] | @shakebyun 요청사항 : FinPay를 참고해 FinPay V-CAT launcher icon 디자인 작업 요청 드립니다. 참고 : ![40390-2023-3-29-11-16.png](/files/920) 참고 이미지 : ![673332_FinPay_Icon_1024x1024px_V2.jpg](/files/921) | 김도한 | 2023-03-29 11:27
[10 empty] | @dohankim 디자인 수정안 보내드립니다.![FinPay-V_Cat_Icon_1024x1024px_V1.png](/files/922) | 변효석_로터스포트 | 2023-03-29 13:00
[10 empty] | 최종 산출물 보관용 업로드 입니다. | 김도한 | 2023-06-02 10:31
[10 empty] | @shakebyun @leejungah VCAT app당사 로고를 변경된 버전으로 디자인 수정 요청드립니다. 기존처럼 Zeplin에 작업후 업데이트 해주세요 | 김도한 | 2023-08-09 11:17
[10 empty] | 제공해주신 로고의 경우 블랙&화이트 버전만 있는데 기존 로고 컬러 사용은 가능한가요? | 이정아 | 2023-08-09 12:16
[10 empty] | 로고수정하여 Zeplin에 업데이트 했습니다. | 이정아 | 2023-08-09 15:44
[10 empty] | @leejungah 전에 작업된 이미지 사이즈는 164X29 의 비율이고 이번에 전달 된 건은 161X28 입니다. 전과 동일하게 수정 부탁드립니다. | 김도한 | 2023-08-10 11:35
[10 empty] | 사이즈 164X29사이즈로 재업로드 했습니다. | 이정아 | 2023-08-10 13:57
[10 empty] | @shakebyun 안녕하세요 해당 프로젝트의 버튼이 추가되어 디자인 요청 드립니다. 기존 USB 와 Bluetooth 만 있던 버튼에 Wifi 와 Serial 통신 버튼 추가 요청 드립니다. ![add button.png](/files/2048) | 이선호 | 2024-03-19 14:28
[10 empty] | https://zpl.io/dxqJxk1 제플린에 업로드했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-19 20:40
[10 empty] | @leejungah 안녕하세요 한국결제네트웍스 이선호입니다. 업데이트 된 이미지 확인 하였습니다. 이전처럼 벡터 이미지 다운로드 가능하도록 설정 부탁 드립니다. | 이선호 | 2024-03-21 09:17
[10 empty] | 현재 다운로드 가능한 상태입니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-21 09:25
[10 empty] | @leejungah 안녕하세요 한국결제네트웍스 이선호입니다. 현재 PNG,JPG,WebP 표기만 있고 SVG 다운로드 표기가 없습니다. 다시 한번 확인 부탁 드립니다 | 이선호 | 2024-03-21 09:53
[10 empty] | svg파일로 변환하여 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-03-21 10:02
[10 empty] | @leejungah 한국결제네트웍스 이선호입니다. 현재 이미지는 벡터이미지 Path 작업이 포함되어 있지 않은 것으로 보입니다. 해당 작업이 안되어 있는 경우 버튼의 배경만 나오고 내부는 표기되지 않습니다. 23년3월28일 이슈 참조 하여 수정 부탁 드립니다. | 이선호 | 2024-03-21 10:28
[10 empty] | 해당 글에서 3년3월28일 이슈가 보이지 않습니다. 우선 path 적용한 파일 재 첨부 드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-21 10:41
[10 empty] | 확인 했습니다~ 수고하셨습니다~ | 이선호 | 2024-03-21 13:44