## 1755097200000
No | Status | Title | Assignee | Issue Content | Issue Label | Created date | Due date | Milestone | URL | Comment | Comment Author | common.comment.created
78 | OPEN | QVAN <서비스 이용 신청서> 본인인증 확인 페이지 작업 요청드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 카톡채널을 운영 중에 있는데요, 해당 채널 기능으로 <서비스 이용 신청서> 다운로드 기능을 추가하였습니다. 해당 기능에 본인인증 웹페이지가 필요하여 시안 작업 요청 드립니다. <카톡 채널 알림톡 메시지 기능 구현> 1. '캐시노트페이' 카카오톡 채널에서 알림톡 메시지 발송 2. QVAN <서비스 이용 신청서> 다운로드 목적으로 서비스 가입 가맹점주에게 알림톡 다운로드 메시지 전달 3. 메시지 내에 알림톡 클릭 시 본인인증 웹페이지로 이동(해당 페이지 작업이 필요합니다. 첨부파일 확인해주세요.) 4. 해당 웹페이지는 반응형 웹으로 모바일에서 보는 것을 우선으로 시안 만들었습니다. 5. 본인인증은 생년월일로 하여 진행됩니다. 인증 확인 후에 해당 서비스 이용 신청서 화면(PDF) 띄어집니다. 웹페이지 시안 관련하여 첨부파일 전달 드립니다. 자세하 내용은 전화로 설명드리도록 하겠습니다. 확인 부탁 드립니다. |  | 2024-11-19 11:48 | 2024-11-20 |  | /dohankim/Marketing/issue/78 | <사용 서체> 서체는 프리텐다드 미디움, 라이트 두가지만 사용하였습니다. <텍스트 내용> 본인 확인 필요 사업자등록증 상의 대표자 생년월일을 입력해 주세요. 법인사업자인 경우 법인등록번호 앞6자리를 입력해 주세요. 생년월일 입력 확인하기 > 사칭, 사기전화 사례에 주의해 주세요. 한국결제네트웍스(KPN)는 직원을 사칭하여 주민등록번호, 계좌번호, 비밀번호 등을 요구하지 않습니다. | 김준배 | 2024-11-19 12:02
[10 empty] | @junbae @coke0129 요청하신 이미지 디자인 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-11-20 17:25
[10 empty] | 요청하신 부분 수정하여 전달드립니다. | 이정아 | 2024-11-20 18:03
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 전달주신 시안에서 문구 수정사항 생겨서 내용 전달 드립니다. (문구 변경) 본인 확인 인증 -> 서비스 이용신청서 다운로드 문구 변경 부탁 드립니다. 변경 시안 파일 올려주시고요, 바로 퍼블리싱 작업으로 요청 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-11-21 10:38
[10 empty] | @junbae @coke0129 본인 확인 필요 -> 서비스 이용신청서 다운로드 텍스트 수정했습니다. | 이정아 | 2024-11-21 11:14
[10 empty] | @junbae 26일까지 퍼블리싱 진행하도록 하겠습니다. | 주한비 | 2024-11-21 11:18
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-11-21 11:23
[10 empty] | @junbae 유선상 요청하신 배너 원본파일 전달드립니다. | 이정아 | 2024-11-21 11:36
[10 empty] | 감사합니다. | 김준배 | 2024-11-21 11:55
[10 empty] | @shakebyun @coke0129 @leejungah 안녕하세요. (cc @dohankim ) 전일 캐시노트 서비스 이용신청서 퍼블리싱 작업 전달주시고 하셨는데요, 진행사항이 어떻게 되는지 문의 드립니다. 추가로 부서별로 업무가 연계 되다보니 일정 지연되면 사전에 미리 연락 부탁 드립니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-11-27 13:41
[10 empty] | @junbae 오늘 오후까지 전달드리도록 하겠습니다. | 변효석_로터스포트 | 2024-11-27 13:48
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 오후에 자료 전달주시면 확인하도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-11-27 13:57
[10 empty] | 퍼블 파일 전달드립니다. [QVAN.zip](/files/2913) | 주한비 | 2024-11-28 11:42
[10 empty] | @coke0129 안녕하세요. 해당 부분 수정작업 요청 드립니다. ![31508-2024-11-28-13-7.png](/files/2914) 첨부파일로 최종 시안 다시 전달 드립니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-11-28 13:19
[10 empty] | @coke0129 금일 수정사항 반영 가능한지 문의 드립니다. 일정 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-11-28 16:04
[10 empty] | 표시된 부분 삭제 파일 전달드립니다. [QVAN.zip](/files/2921) | 주한비 | 2024-11-28 16:37
[10 empty] | @coke0129 대리님 안녕하세요. 지난번 캐시노트페이 카톡채널 'KPN 서비스 이용신청서' 퍼블리싱 페이지 추가 작업 요청 드립니다. 해당 페이지는 기존 퍼블리싱 페이지에서 생년월일 입력 후 확인하기 클릭 시 들어가지는 페이지 입니다. 작업 요청 드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 설명 드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-12-09 15:22
[10 empty] | @junbae 유선상으로 요청받아 메일 주소 전달드립니다. coke01299@gmail.com | 주한비 | 2024-12-09 15:56
[10 empty] | 추가 부분 파일 전달드립니다. 241209로 주석 달아두었습니다. [QVAN.zip](/files/2938) | 주한비 | 2024-12-09 18:33
76 | OPEN | KPN 매일 빠른 정산 온라인광고 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 새로운 결제 서비스 런칭 관련하여 온라인 광고 셋팅 작업을 진행하려고 합니다. 지난 번 1차로 단골할인 컨셉 시안으로 진행했었는데요, 이번 2차 컨셉은 '매일 빠른 정산' 이라는 서비스명으로 진행하고자 합니다. 진행에 앞서 해당 내용 설명드리면 기존 3~5일 걸리는 카드결제대금을 저희 본사에서 영업일 기준 다음날 입금해주는 서비스 입니다. 해당 수요가 어느정도 있다보니 광고 시안 전체 컨셉 내용으로 진행하려고 합니다. <작업 관련> 1. 브랜드검색 PC/M 이미지 시안 (메인 썸네일 작업) 2. 구글 배너 시안 수정 작업 (단말기 추가+그래프 수정) 3. KPN 홈페이지 메인롤링배너 시안 (2가지 시안) 4. 스마트스토어 상세페이지 추가 업데이트 작업 (파워포인트로 금일 전달 드리겠습니다.) 5. 홈페이지 소개페이지 작업 (일러스트 파일로 먼저 전달 드립니다.) 총 5개 작업건으로 4번까지는 금주 시안 작업 요청 드립니다. 광고 검수 기간도 있다보니 금요일 오전까지 해서 순서대로 작업 요청 드립니다. 자세한 내용은 전화로 설명드리겠습니다. 확인 부탁 드립니다. |  | 2024-10-08 09:15 | 2024-10-11 |  | /dohankim/Marketing/issue/76 | 1번 작업물 공유드립니다. | 이정아 | 2024-10-08 14:39
[10 empty] | 1번 작업물 수정안 공유드립니다. | 이정아 | 2024-10-08 15:53
[10 empty] | 2번 작업물 공유드립니다. | 이정아 | 2024-10-08 17:06
[10 empty] | 3번 작업물 공유드립니다. 4번 관련 자료는 언제쯤 받을 수 있을까요? | 이정아 | 2024-10-10 13:10
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 체크한 부분 이미지 요청 드립니다. 그외 작업물은 완료되어 공유드립니다. 체크한 부분 올려주시면 교체하도록 하겠습니다. | 이정아 | 2024-10-11 16:20
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 말씀하신 이미지 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-10-11 16:58
[10 empty] | @leejungah 차장님 시안 수정사항 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-11 18:18
[10 empty] | @junbae 차장님 수정사항 적용하여 업로드합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-10-14 12:03
[10 empty] | @leejungah 차장님 4번 작업 내용 공유 드립니다. 해당 작업은 지난번 스마트스토어 상세페이지 추가페이지 작업 입니다. 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-14 13:51
[10 empty] | 파일 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-10-14 13:53
[10 empty] | @junbae 수정 파일 첨부합니다. 컨펌후 모바일 사이즈도 진행해야 하는데 4번 먼저 진행하고 있을까요? | 이정아 | 2024-10-14 14:11
[10 empty] | @leejungah 차장님 해당 자료 원본파일도 같이 요청 드려요. | 김준배 | 2024-10-14 18:07
[10 empty] | 추가로 3번 파일도 원본파일이 필요합니다. | 김준배 | 2024-10-14 18:08
[10 empty] | @junbae 3,5번 원본 파일 전달드립니다. | 이정아 | 2024-10-14 19:07
[10 empty] | @junbae 5번 수정사항 첨부합니다. 4번 모바일 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-10-15 14:20
[10 empty] | 작업 감사합니다. 내용 확인하겠습니다. | 김준배 | 2024-10-15 14:52
[10 empty] | 작업 감사합니다. 내용 확인하겠습니다. | 김준배 | 2024-10-15 15:12
[10 empty] | @leejungah 차장님 홈페이지 소개페이지 수정사항 접수되어 내용 전달 드립니다. 그리고 조금 전에 수정한 스마트스토어에서 같은 내용이 들어가는 부분 같이 수정 요청 드립니다. 더불어 최종 시안 작업 완료 후 원본 파일 같이 올려주시기 바랍니다. 최종 확인 후에 퍼블리싱 작업 바로 요청토록 하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-15 16:20
[10 empty] | 네 4번 모바일까지 진행되어야 퍼블리싱 요청 들어갈수 있을것 같습니다. 모바일 디자인 내일까지 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-10-15 16:26
[10 empty] | 네 모바일 버전 작업 완료 후에 요청하도록 하겠습니다. 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-15 16:34
[10 empty] | 4번 수정작업 재첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-15 17:31
[10 empty] | 4번 수정사항입니다. | 이정아 | 2024-10-15 17:55
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 어제 전달주신 스마트스토어 상세페이지 점검 받았는데요, 추가 수정부분 생겨서 내용 전달 드립니다. 자세한 수정 내용은 전화로 설명드리겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-16 14:00
[10 empty] | 수정후 전달하겠습니다. | 이정아 | 2024-10-16 14:21
[10 empty] | @junbae 차장님 5번 관련해서 모바일과 웹화면 전달드립니다. | 이정아 | 2024-10-16 17:39
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 보내주신 모바일 웹하면 시안 잘 받았습니다. 추가 수정사항 발견되어 내용 전달 드렸습니다. 확인 부탁 드립니다. [매일 빠른 정산 소개페이지 수정사항3_241017.ai](/files/2801) | 김준배 | 2024-10-17 08:59
[10 empty] | @junbae 차장님 원본 파일 첨부합니다. 4번 디자인은 현재 작업중이라 제외하고 첨부합니다. 5번 모바일 잘린부분도 함께 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-17 10:27
[10 empty] | 모바일 버전 짤린 부분 수정사항 같이 넣어서 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-10-17 11:03
[10 empty] | @junbae 수정된 png 파일 원본 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-18 13:36
[10 empty] | @junbae 주의사항 수정하여 다시 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-18 13:44
[10 empty] | @coke0129 대리님 안녕하세요. 해당 작업건은 지난번 '캐시노트 페이 단말기' 페이지 시안과 컨셉 맞춰서 작업한 '매일 빠른 정산' 서비스 페이지 입니다. 브랜드 가이드 맞춰서 작업하여 퍼블리싱도 지난 번과 같게하여 작업 요청드립니다. 해당 시안은 반응형웹 퍼블리싱으로 PC/태블릿/M 내용으로 작업 요청 드립니다. 작업 관련 요청사항 AI파일로 전달 드립니다. 자세한 내용은 전화로 설명 드리도록 하겠습니다. 목표일정으로 최종본을 10/25까지 작업 완료하고 싶은데요, 일정 전으로 수정작업 진행했으면 합니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-18 14:32
[10 empty] | @junbae 원본파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-18 14:58
[10 empty] | 4번 수정 파일 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-10-18 15:21
[10 empty] | @junbae 10/23일 오전까지 퍼블리싱 진행하도록 하겠습니다 | 주한비 | 2024-10-18 16:44
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 23일(수) 오전 일정으로 내부 공유하겠습니다. | 김준배 | 2024-10-21 08:43
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 지난 주에 시안 공유주신 '스마트스토어 상품페이지 시안(4번 작업건)' 원본 자료 요청 드립니다. 추가로 해당 상품페이지 안으로 전달용 소개페이지 작업도 같이 요청드리려고 합니다. 해당 작업 건은 내용 정리하여 다시 전달 드리도록 하겠습니다. 자세한 내용은 전화 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-21 08:57
[10 empty] | @junbae 4번 PSD원본 전달드립니다. | 이정아 | 2024-10-21 09:05
[10 empty] | 자료 공유 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-21 10:01
[10 empty] | @leejungah 차장님 오전에 말씀드렸던 리플렛 작업용 페이지 전달 드립니다. 자세한 내용 전화로 설명드리겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-21 13:50
[10 empty] | @junbae 리플랫 프린트 샘플로 전달드립니다. | 이정아 | 2024-10-21 17:09
[10 empty] | @junbae 퍼블리싱 작업이 늦어지고 있습니다. 오늘 중으로는 업로드 하도록 하겠습니다. | 주한비 | 2024-10-23 12:04
[10 empty] | @coke0129 대리님 안녕하세요. 금일 작업 완료되면 공유 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-23 15:31
[10 empty] | @김준배 고용량과 저용량으로 구분하여 리플렛 디자인 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-23 20:17
[10 empty] | @coke0129 대리님 안녕하세요. 전일 요청한 퍼블리싱 자료 아직 전달을 못받았습니다. 후속 업무가 예정되어 있어서 확인 요청 드립니다. 요청 드렸던 내용은 - KPN 홈페이지 내 '매일 빠른 정산' PC/태블릿/M 내용입니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-24 08:57
[10 empty] | @coke0129 @leejungah 안녕하세요. 이번에 작업한 KPN '매일 빠른 정산' 서비스 관련해서 추가 작업 요청 드립니다. 우선 GNB 경로 위치 작업건과 홈페이지 메인 롤링배너용 시안 퍼블리싱 작업이 필요합니다. 해당 내용 첨부파일로 전달 드립니다. 해당 작업 일정으로 10/25(금) 까지 요청 드립니다. 추가로 매일 빠른 정산 소개페이지 확인 후 수정사항 전달 드리도록 하겠습니다. 일정 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-24 12:02
[10 empty] | @junbae http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 에 업로드 해두었습니다! | 주한비 | 2024-10-25 01:44
[10 empty] | @coke0129 안녕하세요. 요청드렸던 퍼블리싱 시안 자료 확인하였습니다. 현재 많은 부분 수정사항이 있는데요, 정리에 앞서 먼저 검토가 안된 상태인 거 같습니다. 전달주신 PC/M/태블릿 시안 확인 후 전달 요청 드립니다. 추가로 해당 수정 작업 일정과 어제 전달 드렸던 GNB 및 메인배너 시안 일정도 확인 부탁 드립니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-25 08:45
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 전일 전달주신 캐시노트 페이 단말기 리플렛 자료 수정사항 전달 드립니다. 자세한 내용 전화로 설명드리겠습니다. 먼저 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-25 10:31
[10 empty] | 오늘 3시 이전 중으로 처리하겠습니다. | 주한비 | 2024-10-25 10:41
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-25 11:27
[10 empty] | @leejungah 차장님 캐시노트 가입 QR코드 전달 드립니다. 해당 레이아웃 시안 내용도 참고 부탁 드려요. (qr코드 위치 잡기가 어렵네요.) | 김준배 | 2024-10-25 14:25
[10 empty] | @leejungah 차장님 기능 비교 자료 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-10-25 15:46
[10 empty] | @coke0129 대리님 보내주신 퍼블리싱 시안에서 모바일 수정부분 전달 드립니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-25 16:30
[10 empty] | @junbae http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 수정및추가 해두었습니다 수정된 부분은 241025로 주석 추가해두었습니다 | 주한비 | 2024-10-25 18:19
[10 empty] | @junbae 리플렛 수정사항 반영하였습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-10-25 18:34
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 지난주 전달주신 리플렛 관련하여 수정사항 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-28 09:54
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요 수정사항 전달드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-10-28 13:31
[10 empty] | @junbae 표지 페이지 한개줄이니 25M정도까지 떨어지네요 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-10-28 14:13
[10 empty] | @leejungah 매일 빠른 정산 홈페이지 수정사항 입니다. <Q&A 부분> 1번 - 답변 수정 : 기존 카드 단말기 결제방식과 동일합니다. 5번 - 답변 수정 : 계약 신청 후 담당자가 2-3일(영업일) 이내 신청을 위해 고객님에게 연락을 드립니다. 신청 시 안내해드린 구비 서류를 잘 제출해 주셔야 당사 심사와 신용 카드사 심사가 진행 되며 소요일은 영업일 기준 5-10일 이내로 진행됩니다. | 김준배 | 2024-10-28 15:18
[10 empty] | @junbae 리플렛 Q@A 수정했습니다. | 이정아 | 2024-10-28 16:59
[10 empty] | @junbae http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 수정및추가 해두었습니다 수정된 부분은 241028로 주석 추가해두었습니다 | 주한비 | 2024-10-28 17:22
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 전달주셨던 홈페이지 메인 롤링배너 탭버튼이 빠져서 내용 전달 드립니다. 수정 부탁 드립니다. 추가로 시안은 컨펌 필요없이 바로 퍼블리싱 작업 요청 드립니다. @coke0129 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-29 14:23
[10 empty] | @junbae 요청하신 버튼 말씀하시는건가요? 해당 이미지는 디자인 작업 필요없이 퍼블리싱에서 구현됩니다. | 이정아 | 2024-10-29 14:31
[10 empty] | @leejungah 탭버튼은 아래 이미지 참고해주세요. | 김준배 | 2024-10-29 14:33
[10 empty] | 자세히 알아보기 버튼을 추가하면 되는건가요? | 이정아 | 2024-10-29 14:38
[10 empty] | 네 맞습니다. 클릭 탭버튼 넣어주시면 됩니다. | 김준배 | 2024-10-29 14:40
[10 empty] | 버튼 추가 공유드립니다. | 이정아 | 2024-10-29 16:09
[10 empty] | @leejungah @coke0129 안녕하세요. 어제 전달 주신 메인 롤링 배너 최종시안으로 퍼블리싱 작업 요청 드립니다. 시안 작업 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-30 14:08
[10 empty] | @junbae 메인롤링배너 퍼블리싱 작업중입니다! 4시 전으로 작업완료예정입니다 | 주한비 | 2024-10-30 14:12
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-30 14:13
[10 empty] | @junbae http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 메인 롤링 배너 퍼블 작업 전달드립니다. 수정된 부분은 241030로 주석 추가해두었습니다 | 주한비 | 2024-10-30 16:56
[10 empty] | @junbae 요청하신 pdf와 psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-11-06 14:17
[10 empty] | @junbae 차장님 이미지 첨부합니다. 01.png --> 메뉴 경로 02.pong ---> 옵션 세팅 | 이정아 | 2024-11-06 15:10
[10 empty] | @junbae pdf 수정본 첨부합니다. | 이정아 | 2024-11-06 15:20
[10 empty] | @junbae 11페이지 수정했습니다. | 이정아 | 2024-11-06 15:41
34 | OPEN | 캐시노트 페이 단말기 언론보도 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 급한 작업건 하나 요청 드립니다. 금일 오후 2시까지 시안 전달이 필요한 작업건인데요, 차주 월요일 캐시노트 페이 단말기 출시 언론보도에 들어갈 시안 이미지 입니다. 예시안으로 몇가지 캡쳐해서 전달 드립니다. 필요한 파일 및 자료 있으면 말씀해주세요. 해당 시안 작업 요청 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-10-04 10:19 | 2024-10-04 |  | /dohankim/Marketing/issue/34 | 자료 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-10-04 11:28
[10 empty] | @junbae 차장님 요청하신 내용에 맞추어 변경했습니다. 누락된 내용이 있으면 연락 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-10-04 11:55
[10 empty] | @leejungah 차장님 전달 주신 시안 자료 확인하였습니다. 다른건 아니고 우측 핸드폰 들고 있는 사진 엄지만 나와서 좀 눈에 거슬리는 부분이 있네요. 오른쪽 검지 부분도 살짝 나오게 수정 부탁 드립니다. ![49810-2024-10-4-12-48.png](/files/2746) | 김준배 | 2024-10-04 13:00
[10 empty] | @junbae 요청하신 내용 반영하여 다시 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-04 13:18
[10 empty] | ![언론보도.psd](/files/2749) 원본 파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-04 13:21
33 | OPEN | 캐시노트 교차가입 MMS 문자메시지 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 지난 번에 땡땡치킨과 KPN 가맹점 대상으로 MMS 메시지 시안 작업했었는데요, 이번에는 추가로 상품권 내용을 우선으로 해서 시안 적용하려고 합니다. 해당 작업 관련해서 내용 정리해서 전달 드립니다. 발송 작업도 소요 일정이 필요하여 금주 수요일 점심때까지 작업 가능하실지 문의 드립니다. 해당 내용은 이미지로 첨부 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. |  | 2024-09-30 15:42 | 2024-10-02 |  | /dohankim/Marketing/issue/33 | @leejungah 유선상으로 설명드렸던 상품권 이미지 2개 자료 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-09-30 18:19
[10 empty] | 안녕하세요 요청하신 작업 jpg파일과 원본파일 함께 첨부드립니다. 확인 부탁합니다. | 이정아 | 2024-10-02 09:58
[10 empty] | 차장님 네이버 페이쪽에 금액 추가하여 재전달 합니다. | 이정아 | 2024-10-02 10:14
[10 empty] | 사이즈 수정, 닫기버튼 삭제 후 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-10-02 10:43
32 | OPEN | 카드단말기 측면 부착용 캐시노트 가입안내 스티커 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 이번에 요청드릴 작업은 2,3인치 단말기 좌/우 측면에 붙일 '캐시노트 가입 안내' 스티커 시안 입니다. 해당 스티커는 필름 재질로 잘 떨어지도록하여 진행하려고 합니다. 들어갈 내용 및 사이즈는 아래와 같습니다. - 목적 : 현재 보유중인 2,3인치 카드단말기에 캐시노트 가입 확보를 위한 부착광고 목적 - 사이즈 : 6x4cm - 문구 : 캐시노트 앱 다운로드하는 방법 - 내용(예시안) : (1) QR코드 스캔해주세요. (2) 사업의 모든 순간을 캐시노트와 함께 하세요! (3) - 가입 절차 안내 - ㄱ. QR코드 스캔 ㄴ. 가입 안내 개인 정보 입력 및 인증 ㄷ. 본인 명의 사업자 등록 인증 완료 ㄹ. 캐시노트 앱 설치 후 사용 QR코드 스캔해주세요와 슬로건 들어간 내용은 시안 만들어봤습니다. 가입 절차 안내 하는 방법 같이하여 몇가지 시안 작업 요청 드립니다. 참고로 사이즈 6x4cm 안에서는 다양하게 시안 작업해주셔도 됩니다. 작업 일정으로 금주 수요일까지 가능한지 문의 드립니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-09-24 09:05 | 2024-09-25 |  | /dohankim/Marketing/issue/32 | 스티커 디자인 3가지 타입으로 업로드합니다. 확인부탁드립니다. | 이정아 | 2024-09-25 08:42
[10 empty] | 작업 감사합니다. 자료 공유 하겠습니다. | 김준배 | 2024-09-25 11:28
27 | OPEN | 스마트스토어 판매 상품 '캐시노트 페이 단말기' 상세페이지 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 이번 작업은 현재 스마트스토어에서 판매 중인 '캐시노트 페이 단말기' 상세페이지 작업입니다. 현재 KMX에서 상세페이지 작업 등록하여 운영 중에 있지만 시안 완성도가 떨어져 저희쪽에서 2안으로 해서 추가 등록하려고 합니다. 광고 운영을 진행 중인 관계로 빠르게 등록하여 광고 집계 비교하려고 합니다. 전달 자료로 운영 중인 1안 원본파일 전달 드립니다. 디자인 부분만 보완하여 주시면 될 것 같습니다.(글 내용은 그대로 사용 하겠습니다.) 일정으로 주중에는 초안 작업 가능한지 문의 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-09-10 12:00 | 2024-09-13 |  | /dohankim/Marketing/issue/27 | 자료 첨부 드립니다. 일정 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-09-10 13:20
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 첨부 이미지를 찾을수 없어서 첨부파일 원본 이미지 요청드립니다. 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-09-11 09:22
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 요청주신 자료 전달 드려요. | 김준배 | 2024-09-11 11:40
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요 시안 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-09-13 16:11
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 단말기 상세페이지 시안 너무 잘 나온것 같습니다. 다른 수정은 아니고요, 모션 그래픽 내용 4가지(메인, 카테고리결제, 단골할인, 캐시노트 앱 내재) GIF로 넣으면 더 좋을 것 같아서 문의 드립니다. 지난 번에 자료 같이 전달 못 드린것 같아서 다시 전달 드립니다. ![특장점1.gif](/files/2703) ![특장점2.gif](/files/2704) ![특장점3.gif](/files/2705) | 김준배 | 2024-09-13 16:45
[10 empty] | 모션 그래픽 파일 전달 드립니다. | 김준배 | 2024-09-13 16:51
[10 empty] | 1,2,3 모션 각 위치에 동일하게 넣겠습니다. | 이정아 | 2024-09-13 16:55
[10 empty] | @junbae 특장점 gif 전달드립니다. | 이정아 | 2024-09-13 17:19
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 지난 번 스마트스토어 상세페이지 작업건 원본파일 업로드 부탁 드립니다. 문구 수정사항이 생겨서 해당 내용 직접 수정하도록 하겠습니다. 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-10-07 16:00
[10 empty] | 원본파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-10-07 16:10
[10 empty] | 자료 감사합니다. | 김준배 | 2024-10-07 16:59
[10 empty] | @leejungah 차장님 이미지 전달 드립니다. ![43644-2024-10-7-16-53.png](/files/2755) 해당 부분 GIF 파일만 주시면 될 것 같습니다. | 김준배 | 2024-10-07 17:05
[10 empty] | @junbae 텍스트 수정했습니다. | 이정아 | 2024-10-08 10:36
26 | OPEN | 캐시노트 가입 MMS 문자메세지 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 안녕하세요. 이번에 작업 요청 드릴 내용은 문자메세지 안에 포함될 이미지 시안입니다. 예전 KPN 마케팅 리드 작업 시 만들었던 이미지 활용하였으면 합니다. 참고 시안 같이 전달 드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 설명 드리겠습니다. |  | 2024-09-03 17:18 | 2024-09-04 |  | /dohankim/Marketing/issue/26 | 안녕하세요 차장님 땅땅문자메시지 시안 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-09-04 17:01
[10 empty] | 작업 감사합니다. 팀 내부 공유하여 피드백 받도록 하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-09-04 18:48
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 문자 메시지 시안 자료 원본 파일 업로드 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-09-09 18:23
[10 empty] | @junbae 차장님 원본 psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-09-09 18:39
23 | OPEN | 캐시노트 페이 결제 단말기 영업소개자료 제작 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번 캐시노트 페이 결제단말기 소개 페이지 제작 관련해서 추가로 영업 소개자료도 제작하려고 하고 있습니다. 해당 자료는 인터넷 배포용으로 필요 시 저희 관련 대리점에서 출력하여 사용할 수 있게 준비하려고 합니다. 우선 해당 작업 관련하여 페이지 구성만 진행된 상태입니다. (내용은 해당 내용 글과 이미지 입니다. 이미지는 8/16 전달 예정입니다.) 압축파일 이미지는 촬영 예시 이미지로 같은 구도로 촬영하려고 하고 있습니다. (이미지 참고하여 미리 작업 부탁 드립니다.) 해당 참고자료 확인해 주시고, 시안 작업 요청 드립니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-08-12 15:29 | 2024-08-20 |  | /dohankim/Marketing/issue/23 | 참고이미지 용량이 커서 별도로 올립니다. | 김준배 | 2024-08-12 15:53
[10 empty] | 다시 첨부합니다. 4p : 사용후기 레이아웃상 3개 정도 들어가면 좋을것 같습니다. 추가 가능한지요? 6p : [PCI PTS 강력한 해킹 보완], [여신 금융협회 보안] 로고 및 인증마크 웹에서 다운 받아 사용했습니다. 인쇄시 이미지 깨질수 있습니다. 원본 파일 제공해주시면 교체하겠습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-20 14:22
22 | OPEN | 캐시노트 페이 단말기 네이버 브랜드검색광고 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 차장님 이번 건은 캐시노트 페이 단말기 브랜드 검색광고 시안 입니다. 아직 단말기 촬영 전이어서 사진 전달 받은 후에 메인 이미지 작업 요청 드리겠습니다. 썸네일 이미지는 이미지 찾아서 작업 요청드리며, 역으로 좋은 아이디어 있으면 제안 부탁 드립니다. 참고자료로 캐시노트 페이 단말기 브검 시안 2개, 페이리어, 토스플레이스 자료 같이 전달 드립니다. 내용 참고 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-08-08 14:54 | 2024-08-15 |  | /dohankim/Marketing/issue/22 | 자료 확인했습니다. 단말기 사진 오면 진행하도록 하겠습니다. | 이정아 | 2024-08-08 15:30
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 브랜드 검색광고 시안 작업 요청드리려고 하는데요, 지난번 전달 자료에서 브랜드검색(PC) 메인 썸네일 내에 있는 문구 수정이 있어서 내용 다시 전달 드립니다. (모바일은 시안 수정사항 없습니다.) 다음날 빠른정산 -> 캐시노트 기능 탑재 변경 부탁 드립니다. 참고 이미지 같이 전달 드립니다. 확인 부탁 드립니다. ![결제 완료(세부내역 노출 o, 영수증 미출력) (1).png](/files/2607) ![단골 _ 자동할인 _ 결제시마다 확인 (1).png](/files/2608)요청주신 단골할인 이미지 같이 첨부합니다. | 김준배 | 2024-08-20 18:10
[10 empty] | 안녕하세요 네이버 배너 시안 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-21 16:30
[10 empty] | 유선으로 설명해주신 수정사항 반영하여 첨부합니다. psd 도 함께 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-08-21 17:22
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 시안 조금 수정해 보았는데요, ppt 파일 암호화 걸려서 캡쳐본으로 전달 드려요. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. ![18712-2024-8-22-14-50.png](/files/2614) | 김준배 | 2024-08-22 15:02
[10 empty] | 내용 확인했습니다. 진행해서 다시 업로드하겠습니다. | 이정아 | 2024-08-22 15:05
[10 empty] | 추가 시안 같이 전달 드립니다. 작업 부탁 드립니다. ![5181-2024-8-22-15-59.png](/files/2615) | 김준배 | 2024-08-22 16:11
[10 empty] | 두가지 타입 참고하여 진행하면 되는지요? | 이정아 | 2024-08-22 16:16
[10 empty] | 네 두가지 내용으로 작업 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-08-22 17:08
[10 empty] | @leejungah 차장님 해당 첨부자료 같이 전달 안드렸네요. [shutterstock_2478406267.eps](/files/2617) [shutterstock_2450614837.eps](/files/2618) 셔터스톡에서 다운받은 자료입니다. 해당 유료이미지 사용 중이니 사용하셔도 됩니다. | 김준배 | 2024-08-22 17:20
[10 empty] | 네이버 배너 수정하여 전달드립니다. 메인 이미지는 요청하신거 2타입과 다른1타입 추가하여 3가지 타입입니다. 디바이스 적용 레이아웃도 함께 전달드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-22 19:36
[10 empty] | @leejungah 늦은시간까지 작업해주셔서 감사합니다. 작업 원본 파일 같이 전달 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-08-23 08:19
[10 empty] | 수정 원본파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-08-23 09:47
21 | OPEN | 캐시노트 페이 단말기 배너 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah @dohankim 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 단말기 9/2 런칭 일정 관련해서 여러가지 광고 기획을 진행 중에 있습니다. 해당 작업은 GDN배너광고이고 2가지안으로 작업해서 광고 진행하려고 합니다. 간략한 내용 소개 설명드리면 1안) 빠른정산 (D+1) 배너 (1) 달력 이미지 제작이 필요합니다. 2안) 단골할인 배너 (1) 배너 시안 안에 '네' 버튼 컬러 톤다운 요쳥 드립니다. 공통사항) 사이즈별로 작업이 필요합니다. 작업은 개별 이미지 자료와 psd 원본 파일 같이 주시면 광고대행사 측에 전달 하도록 하겠습니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-08-08 14:43 | 2024-08-23 |  | /dohankim/Marketing/issue/21 | 1) 기존 제공해주신 디자인에 달력디자인 추가하여 제작 2) 제공해주신 디자인 베이스로 '네' 컬러 변경하여 사이즈별 제작 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-08-08 15:31
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 요청하신 배너 디자인 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-12 14:42
[10 empty] | 네 작업 감사합니다. 내용 확인하고 연락드리겠습니다. | 김준배 | 2024-08-12 15:21
[10 empty] | @leejungah 차장님 지난번 배너 시안 단말기 넣은 이미지로 작업 부탁 드립니다. 해당 이미지 사진으로 작업 요청 드립니다. 작업 순서로 단골할인 내용 먼저 작업 부탁 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. ![26498-2024-8-22-17-5.png](/files/2616) | 김준배 | 2024-08-22 17:17
[10 empty] | 단말기 넣은 이미지로 수정하여 첨부합니다. | 이정아 | 2024-08-23 12:41
20 | OPEN | <캐시노트 오더> 리플렛 시안 수정 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 저희 <캐시노트 오더> 테이블오더 상품 출시와 관련해서 리플렛 인쇄를 진행 하려고 합니다. 같은 상품인 UP오더 상품 리플렛에서 문구와 디자인 수정하여 사용려고 합니다. 추가 요청사항으로는 레이아웃과 색상은 변경해서 사용하고자 합니다. (너무 똑같으면 조금 문제가 있을수 있어서 요청드립니다.) 사이즈는 A4 접지 사이즈로 페이지별로 A4 사이즈로 작업 요청 드립니다. 해당 자료 원본파일과 PPT로 수정사항 정리하여 전달 드립니다. (QR 코드도 같이 전달드립니다.) 작업일정 우선 금주로 잡아놓았습니다. 일정 확인하여 알려주시면 내용 공유하도록 하겠습니다. 내용 확인 부탁드립니다. 감사합니다. |  | 2024-07-29 16:40 | 2024-08-06 |  | /dohankim/Marketing/issue/20 | 내용 확인했습니다. pdf에 사용된 폰트가 일러스트에서 깨져서 나옵니다. 사용된 폰트요청드립니다. 레이아웃 변경하려면 pdf에 사용된 이미지의 원본파일도 필요합니다. 원본 파일이 없으면 레이아웃 변경하는데 제약이 있습니다. 자료 넘겨주시면 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-29 16:51
[10 empty] | 일정은 8/6일까지 진행가능할것 같습니다. | 이정아 | 2024-07-29 17:38
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 일정 수정해 놓겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-29 17:39
[10 empty] | 안녕하세요 차장님 요청하신 내용 적용하여 시안 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-05 10:56
[10 empty] | 네 작업 감사합니다. 내용 확인하겠습니다. | 김준배 | 2024-08-05 11:03
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 유선상으로 설명드렸던 부분으로 조금 내용 수정한 자료 전달 드립니다. 추가로 앞표지 1p 커버 디자인 시안 작업 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-08-05 12:06
[10 empty] | 표지 디자인 변경했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-05 16:30
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 수정사항 전달 드립니다. 내용 확인 부탁드려요. (작업물 내일 주셔도 되요.) 작업 감사합니다. | 김준배 | 2024-08-05 18:15
[10 empty] | 요청사항 반영했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-08-06 10:19
[10 empty] | 차장님 안녕하세요. 빠른 수정 감사합니다. | 김준배 | 2024-08-06 11:41
19 | OPEN | <캐시노트 페이> 구글 배너광고 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 구글 배너 광고 시안 작업 요청 드립니다. 광고에 필요한 시안 내용은 PPT로 내용 정리하였습니다. 시안 확인 부탁드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 설명 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. |  | 2024-06-28 14:15 | 2024-07-02 |  | /dohankim/Marketing/issue/19 | 차장님 작업 일정 확인 부탁 드려요. | 김준배 | 2024-06-28 18:02
[10 empty] | 내일 오후에 전달하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-01 09:52
[10 empty] | @junbae 배너 시안 첨부드립니다. 확인 부탁합니다. | 이정아 | 2024-07-01 14:28
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 구글 배너 시안 원본 파일도 전달 부탁 드립니다. 해당 시안도 같이 전달하여 컨펌 받도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-07-04 11:14
[10 empty] | @junbae 차장님 시안 psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-07-04 11:33
[10 empty] | 자료 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-04 11:40
18 | OPEN | KB 공동마케팅 프로모션 상세페이지 (모바일용) 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 조금 전 유선상으로 설명드렸던 'KB 공동마케팅 프로모션' 시안 작업건입니다. 해당 시안은 모바일 전용으로 퍼블리싱 포함하여 작업 요청 드립니다. 고객 인입 방법으로는 KB 전용 모바일 페이지에서 저희 KPN 경로로 넘어오는 구조로 자격조건이 되는 고객에 한정되어 접속되는 홈페이지 입니다. 등록 도메인은 KPN 홈페이지에 적용할 예정입니다. (숨김처리로 진행 될 수도 있습니다.) 해당 작업 관련하여 서비스 오픈 일정으로 7/1(월)로 협의가 되었습니다. 디자인 시안작업과 퍼블리싱 일정 같이하여 먼저 일정 정하고 진행했으면 합니다. 첨부 자료 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-06-17 18:48 | 2024-06-27 |  | /dohankim/Marketing/issue/18 | @leejungah KB 그래픽 관련 자료 같이 전달 드립니다. 자료 참고 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-06-18 08:14
[10 empty] | 스토리보드 확인했습니다. 21일까지 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-06-18 09:58
[10 empty] | @leejungah 차장님 21일날 초안 전달 받고 수정내용 반영하면 작업일정이 조금 늘어날 것 같은데요, 21일 오후 3시까지는 접수 받을 수 있게 요청 드립니다. | 김준배 | 2024-06-18 10:06
[10 empty] | 넵 늦어도 3시전에 전달드릴수 있도록 하겠습니다. 더 빠르게 진행된 경우 바로 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-06-18 10:10
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-18 10:15
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 요청하신 이벤트 페이지 시안 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-06-20 13:41
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 보내주신 시안 잘 받았습니다. 바로 수정사항 정리하여 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-20 15:20
[10 empty] | @junbae 수정사항 적용시켰습니다. 제품 소개쪽 텍스트 두가지 타입으로 전달드립니다. 확인 후 회신 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-06-20 17:52
[10 empty] | 네 수정 작업 감사합니다. 내부 컨펌받고 내일 다시 연락드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-20 18:00
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 시안 수정사항 생겨서 내용 전달 드립니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-21 09:09
[10 empty] | 네 확인했습니다. 바로 수정후 공유하겠습니다. | 이정아 | 2024-06-21 09:18
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-21 09:21
[10 empty] | @junbae 수정사항 적용시켰습니다. | 이정아 | 2024-06-21 09:29
[10 empty] | 네 수정사항 확인했습니다. 내부 컨펌 받도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-06-21 09:54
[10 empty] | @junbae 차장님 시안 및 원본파일 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-06-21 10:45
[10 empty] | @junbae 수정하여 첨부합니다. | 이정아 | 2024-06-21 11:38
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 유플러스 측에서 수정사항 전달해서 내용 전달 드립니다. 여러 회사가 같이 공동으로 진행하다 보니 수정작업도 만만치 않네요. 내용 확인 부탁 드립니다. (원본 파일은 안올려주셔도 됩니다.) 이미지 시안만 첨부 부탁 드립니다. 제목이 헷갈리게 되어 있어서 따로 공유 드립니다. - 엘지 유플러스 인터넷 결합 상품 -> LG 유플러스 인터넷 결합 상품 - 엘지 유플러스 인터넷 회선 -> LG 유플러스 인터넷 - (박스 안에) 인터넷 회선 -> U+ 인터넷 ![유플러스 수정사항.png](/files/2375) | 김준배 | 2024-06-21 15:30
[10 empty] | @junbae 수정 후 업로드합니다. | 이정아 | 2024-06-21 15:39
[10 empty] | 27일 오전까지 퍼블파일 전달드리겠습니다. | 주한비 | 2024-06-24 13:09
[10 empty] | @junbae 요청하신 내용 반영했습니다. 국민은행 프로모션 페이지 퍼블은 26일 오후까지 전달하겠습니다. | 이정아 | 2024-06-24 13:42
[10 empty] | 네 일정 조율해주셔서 감사합니다. 일정 공유하도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-06-24 13:47
[10 empty] | @junbae 요청하신 배너 디자인 첨부합니다. | 이정아 | 2024-06-24 15:40
[10 empty] | 해당 시안은 <캐시노트 페이> 홈페이지 시안으로 이슈 채널이 바뀐 것 같습니다. 내용 확인했습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-24 17:58
[10 empty] | 해당 시안은 <캐시노트 페이> 네이버 광고 시안으로 이슈 채널이 바뀐 것 같습니다. 내용 확인했습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-24 17:58
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 보내주신 배너 시안 원본파일도 같이 전달 부탁 드립니다. 해당 자료 캐시노트 페이 이슈 페이지에 올려주세요. | 김준배 | 2024-06-25 11:31
[10 empty] | @junbae 파일 캐시노트 페이 이슈에 올렸습니다. | 이정아 | 2024-06-25 12:07
[10 empty] | @junbae 안녕하세요. kb 프로모션 퍼블 파일 전달드립니다. KPN 홈페이지 서버에 적용시킨다고 하여 기존 KPN 홈페이지 코드기반으로 작업 진행하였습니다. 혹시 사이트와 따로 분리가 필요하신 경우라면 바로 분리 가능하게끔 진행하였으니 문제 생길경우 연락 부탁드리겠습니다. [kb.zip](/files/2455) | 주한비 | 2024-06-26 16:52
[10 empty] | @justin.park 부장님. 퍼블리싱 시안 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-26 17:23
[10 empty] | @leejungah @coke0129 이정아 차장님 안녕하세요. 시안 확인 중에 수정이 필요한 부분이 확인되어 내용 전달 드립니다. 메인 페이지 대상 / 신청기간 소제목 사이에 있는 하얀색 점 부분 수정 요청 드립니다. ![30570-2024-6-28-9-43.png](/files/2458) 그리고 퍼블리싱 시안 관련해서 핸드폰 하단에 신청하기 버튼을 고정 값으로 요청드렸었는데요, 해당 시안이 반영이 되어있는건지 점검이 필요합니다. (아래 시안 참고 부탁 드립니다.) ![30496-2024-6-28-9-41.png](/files/2457) 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-28 09:55
[10 empty] | 요청하신 내용 반영하였습니다. 수정된 부분은 240628로 주석 달아두었습니다 [kb_0628.zip](/files/2461) | 주한비 | 2024-06-28 14:55
[10 empty] | 수정작업 감사합니다. 확인하고 연락드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-28 16:19
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 시안 추가로 수정사항 접수되어 내용 공유 드립니다. 간단한 수정이라고 생각이 드는데요, 금주 중으로 퍼블리싱 작업까지 가능한지 점검 요청 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-03 18:24
[10 empty] | 금주 중으로 퍼블리싱 수정 가능할 것 같습니다. 목요일 오후중으로 수정하여 전달하겠습니다. | 주한비 | 2024-07-03 23:02
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 수정사항 주신부분 적용해서 보내드립니다. 검토 후 퍼블리싱 전달하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-04 09:57
[10 empty] | @leejungah @coke0129 전달 주신 시안 확인 받았습니다. 퍼블리싱 작업 요청드립니다. 추가로 마지막 페이지 퍼블리싱에서 짤려서 안나오는 부분도 같이 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-04 11:20
[10 empty] | @junbae 안녕하세요. 퍼블리싱 아래 여백 부분 체크해보고 있는데 퍼블상태에서는 해당 문제가 발생하지 않습니다. 해당 오류사항이 발생한 브라우저랑 개발 붙은 페이지 전달 부탁드립니다. | 주한비 | 2024-07-04 15:16
[10 empty] | @coke0129 주한비님 안녕하세요. 말씀하신 저희쪽 링크 전달 드립니다. https://test.kpn.co.kr/promotion/kb.do 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-07-04 15:25
[10 empty] | [kb_0704.zip](/files/2471) 수정파일 전달드립니다 css는 전체 반영 부탁드리겠습니다. | 주한비 | 2024-07-04 16:03
[10 empty] | @coke0129 @leejungah 주한비 담당자님 안녕하세요. 보내주신 수정파일 페이지 적용하여 모바일에서 잘 나오는지 확인 하였습니다. 해당 시안 PC/M 같이 사용하려고 하는데요, PC에서는 아래 첨부 이미지처럼 <신청하기> 버튼이 제일 하단에 붙어서 올라오질 않네요. (PC버전도 사용 예정이라 모바일 처럼 젤 하단에서는 올라올 수 있는지 확인 부탁 드립니다.) 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. ![52254-2024-7-8-9-27.png](/files/2475) | 김준배 | 2024-07-08 09:42
[10 empty] | @junbae @coke0129 김준배 차장님 제 컴퓨터 크롬과 엣지에서 확인결과 첨부이미지처럼 '신청하기'버튼이 상단으로 올라갑니다. 혹씨위에 체크해주신 브라우저 환경 확인 가능할지요? ![화면.jpg](/files/2477) | 이정아 | 2024-07-08 09:48
[10 empty] | @leejungah @coke0129 다른 부분 검토 중에 해당 문제점 확인되어 내용 전달 드립니다. 확인 부탁 드립니다. ![56227-2024-7-8-11-10.png](/files/2478) | 김준배 | 2024-07-08 11:22
[10 empty] | 퍼블 수정본 전달드립니다. 수정된 부분은 240708로 주석달아두었습니다. [kb_0708.zip](/files/2479) | 주한비 | 2024-07-08 13:42
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. KB 측에서 '버튼' 컬러 변경 요청하여 시안 작업 요청 드립니다. 접수된 내용으로 어두운 남색 또는 보라색으로 변경 요청하였습니다. 우선 해당 시안 원본파일을 포함하여 몇가지안 같이 보여주면 좋을 것 같습니다. 이후에 수정사항 픽스되면 그때 수정하는 걸로 하면 좋을 것 같습니다. 유선상으로 내용 전달 드리도록 하겠습니다. ![21935-2024-7-10-14-20.png](/files/2496) | 김준배 | 2024-07-10 14:32
[10 empty] | @junbae 요청하신 버튼 컬러 수정했습니다. (그림자 효과 추가) 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-07-10 15:14
[10 empty] | 네 수정 감사합니다. 시안 확인 받겠습니다. | 김준배 | 2024-07-10 15:29
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 어제 보내주신 컬러 주에 보라색으로 최종 확정 지었습니다. ![33604-2024-7-11-8-52.png](/files/2500) 해당 내용으로 퍼블리싱 작업 요청 드립니다. 이번 시안 마지막 작업이었으면 좋겠네요. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-11 09:05
[10 empty] | 네 내용 확인했습니다. 퍼블리싱 요청하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-11 09:31
[10 empty] | 버튼 수정 전달드립니다. 이미지 적용 및 css 수정부분은 240711 수정으로 주석 달아두었습니다. [kb_0711.zip](/files/2502) | 주한비 | 2024-07-11 16:15
16 | OPEN | 캐시노트 페이 영업소개 자료 디지안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 신규 작업 건으로 내용 전달 드립니다. 5월 마지막주 월요일인 5/27 캐시노트 페이 서비스 런칭 관련하여 채널별 디자인작업을 진행하려고 합니다. 해당 작업 내용으로 정리한 자료 먼저 전달 드립니다. 캐시노트 페이 작업 리스트 입니다. <온라인> - KPN 홈페이지 -> (첫화면) 메인 배너광고 게재 (1960*460px) - KPN 홈페이지 -> (카테고리)오프라인 결제 - 서비스 - '캐시노트 페이' 상세페이지 추가 - 퍼스트포스 프로그램 -> 새로형 배너 게재 (155*500px) - 퍼스트포스 ASP -> 가로형 배너 게재 (900*300px) - 머니온닷컴 홈페이지 -> (첫화면) 메인 배너광고 게재 (1900*460px) <오프라인> - A4 사이즈(4페이지 분량) 전달용 소개 페이지 - 3단 접지(전체 A4 사이즈에서 접은 사이즈) 인쇄 진행예정 <홈페이지 적용> - KPN 홈페이지 상세페이지 적용 시 퍼블리싱 작업이 필요합니다. 작업 일정 관련해서 먼저 상의 후 정리하도록 하겠습니다. 감사합니다. |  | 2024-05-17 11:49 | 2024-05-29 |  | /dohankim/Marketing/issue/16 | 해당 내용 확인했습니다. 첨부해주신 파일은 소개페이지 기획 내용만 있고 작업에 필요한 구체적인 텍스트가 보이지 않습니다. 아래 내용 참고 하셔서 내용 정리해 주시면 디자인 작업 진행하도록 하겠습니다. <온라인> KPN 홈페이지 -> (첫화면) 메인 배너광고 게재 (1960*460px) --> 텍스트 및 이미지자료 KPN 홈페이지 -> (카테고리)오프라인 결제 - 서비스 - '캐시노트 페이' 상세페이지 추가 --> 홈페이지 스타일에 맞춘 내용정리 퍼스트포스 프로그램 -> 새로형 배너 게재 (155*500px) --> 텍스트 및 이미지자료 퍼스트포스 ASP -> 가로형 배너 게재 (900*300px) --> 텍스트 및 이미지자료 머니온닷컴 홈페이지 -> (첫화면) 메인 배너광고 게재 (1900*460px) --> 텍스트 및 이미지자료 <오프라인> A4 사이즈(4페이지 분량) 전달용 소개 페이지 --> 이미지 자료(PDF 캡쳐본 원본 필요) 및 내용구성 3단 접지(전체 A4 사이즈에서 접은 사이즈) 인쇄 진행예정 --> 이미지 자료(PDF 캡쳐본 원본 필요) 및 내용구성 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-05-17 12:54
[10 empty] | @junbae 홈페이지 메인배너와 서브페이지 추가 관련 기획서 20일까지 전달해주시면 디자인+검수 진행 후 22일부터 퍼블리싱 진행하여 24일까지 완료 가능합니다. | 이정아 | 2024-05-17 14:46
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 지금 내부 회의 진행 중인데요, 다행히 인쇄물 작업은 3단 접지가 아닌 A4 사이즈 2장 분량의 접지형태로 진행될 것 같습니다. 내용 정리하여 월요일 자료 전달 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-17 14:57
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 첨부이미지 참고용 자료로 먼저 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-17 16:08
[10 empty] | 해당 내용은 A4사이즈(접지) 2장 분량의 내용인가요? | 이정아 | 2024-05-17 16:30
[10 empty] | 네 A4 사이즈 2장 분량 4페이지 작업입니다. | 김준배 | 2024-05-20 10:04
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난번에 유선상으로 문의드렸던 KPN 홈페이지 디자인 기획안 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-20 14:11
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 현재 완료된 부분까지 전달드립니다. 메인 비쥬얼 작업후 서브페이지 컨펌 주시면 모바일 페이지도 진행하겠습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-05-21 17:39
[10 empty] | 네 빠른 작업 감사드립니다. 내용 확인하고 연락드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-21 18:40
[10 empty] | @junbae 메인비쥬얼 적용시켜 첨부드립니다. 컨펌 후 해당 페이지 모바일 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-05-22 13:43
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 어제 보내주신 시안 수정사항 정리하여 전달 드립니다. 수정시안은 첨부 부탁 드립니다. 그리고 수정사항이 크지 않아서 해당 내용 수정 후에 바로 모바일 시안 작업 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-22 14:01
[10 empty] | 수정 요청하신 부분 진행 후 첨부드립니다. 메인 비쥬얼 요청하신 내용으로 수정하였습니다. 확인 부탁드리며 psd도 함께 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-05-22 15:28
[10 empty] | ![48270-2024-5-22-15-40.png](/files/2241) @leejungah 차장님 메인 롤링배너 시안 관련해서 2가지 부분 수정사항 전달 드립니다. - 로고 심벌 투명한 시안과 실제 로고 블루 컬럭 넣은 2가지 시안 확인 부탁 드립니다. - 두번째로 픽토그램 하단에 소개이름 넣어주시면 감사하겠습니다. (마켓, 토크, 장부, 리뷰, 제휴, 매출분석, 단골관리) 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-05-22 15:56
[10 empty] | 마켓, 토크, 장부, 리뷰, 제휴, 매출분석, 단골관리로 아이콘 재 구성하여야 하나요? 기존 비쥬얼과 텍스트가 맞지 않는것 같습니다. | 이정아 | 2024-05-22 16:05
[10 empty] | 유선상 통화 내용 반영했습니다. | 이정아 | 2024-05-22 17:41
[10 empty] | @junbae 차장님 빨간색으로 체크한 부분 모바일에서는 내용이 변경되야 할것 같습니다. QR코드 찍고 들어가는건 웹용 내용이라 수정후 전달 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-05-22 18:02
[10 empty] | @junbae 유선상 요청하신 메인 psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-23 10:43
[10 empty] | @junbae 모바일 디자인 전달드립니다. | 이정아 | 2024-05-23 11:15
[10 empty] | @rpfkfj 차장님 안녕하세요. 조금 전에 본부장님 컨펌 받았는데요, 추가 수정사항이 접수되어 전달 드립니다. 해당 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-05-23 12:07
[10 empty] | @junbae 수정 파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-23 14:48
[10 empty] | 죄송하지만 수정본 원본 파일과 이미지 시안 마지막으로 부탁 드립니다. 그리고 퍼블리싱 작업 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-23 15:17
[10 empty] | 파일 재첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-23 16:09
[10 empty] | 자료 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-23 18:36
[10 empty] | @junbae 퍼블리싱 오늘 저녁 완료예정입니다. | 이정아 | 2024-05-24 12:50
[10 empty] | 네 일정 공유 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-24 15:19
[10 empty] | @leejungah | 김준배 | 2024-05-24 17:15
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 채널별 시안 작업 진행하였습니다. 급하게 작업하다보니 텍스트를 이미지로 대체하여 전달 하였습니다. 자료 내용 확인 및 작업 일정 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-24 17:17
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 퍼블리싱 전달 드립니다. 해당 링크에서 파일 다운받으실 수 있습니다. 퍼블리싱 진행하면서 기존 공통 컴포넌트 구조를 사용하기 때문에 디자인과 달라지는 부분이 있는데 이부분은 기존을 따라가는지 아니면 전체 변동인지 여부 체크 부탁드리겠습니다. 01.메인 비주얼 캐쉬노트 슬라이드 부분(모바일) 02.캐쉬노트 서브 페이지 tab-list 부분(모바일) | 주한비 | 2024-05-24 19:23
[10 empty] | @leejungah @coke0129 @justin.park 주한비 팀장님 안녕하세요. kpn 사업개발팀 김준배 차장입니다. 보내주신 홈페이지 퍼블리싱 확인하여 수정사항 전달 드렸습니다. 수정 보다는 간단한 기능 추가로 보시면 좋을 것 같습니다. 급하게 작업 요청드려서 죄송합니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-27 08:39
[10 empty] | @junbae 오늘 중으로 수정 진행하겠습니다 | 주한비 | 2024-05-27 12:34
[10 empty] | 7시30분쯤에 전달 가능할것 같습니다. | 이정아 | 2024-05-27 18:33
[10 empty] | @junbae http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 퍼블리싱 파일 전달드립니다. 수정된 파일은 240527 수정으로 주석 달아두었으며 슬라이드 수동으로 좌우 드래그 경우 작업이 되어있는 것을 확인하였습니다. | 주한비 | 2024-05-27 18:46
[10 empty] | 배너 디자인 1차 전달드립니다. | 이정아 | 2024-05-27 19:03
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 작업 감사합니다. 위 배너 시안자료 원본 파일 요청 드려요. | 김준배 | 2024-05-28 08:11
[10 empty] | @김준배 psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-28 09:12
[10 empty] | 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-28 09:14
[10 empty] | 구글 배너와 PSD 첨부합니다. | 이정아 | 2024-05-28 14:29
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 구글 배너 시안 작업 감사합니다. 제가 몇가지 수정해봤는데요, 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-28 17:13
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 첨부해주신 이미지는 잘 보았습니다. 다른 부분은 모두 괜찮아 보입니다만 노란색 텍스트 컬러가 눈에 띄지 않아서 컬러만 수정해봤습니다. 참고 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-05-28 17:22
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난번 캐시노트 페이 배너 및 사이트 작업 잘 해주셔서 사용중에 있는데요, KCD측에서 수정사항 요청하여 수정작업이 필요하게 되었습니다. 자세한 내용은 전화로 설명드리도록 하겠습니다. 자료 확인 부탁 드립니다. 감사합니다.[Cashnote_가이드라인_240105.pdf](/files/2345) | 김준배 | 2024-06-13 09:30
[10 empty] | @junbae 자료 받는시점으로부터 디자인 3~4일정도 예상됩니다. | 이정아 | 2024-06-13 11:11
[10 empty] | @leejungah 네 차장님 확인 감사합니다. 그리고 오전에 설명 드렸던 캐시노트 브랜드 가이드 원본 파일 전달 드립니다. 수정자료 PPT 9, 10페이지 캐시노트 화면 이미지는 6/21(금) 받기로 해서 중간 일정이 길어질 것 같습니다. 다음 작업건인 네이버 브랜드 검색광고 시안 수정부분 정리해서 전달 드리도록 하겠습니다. 자료 확인 부탁 드립니다. [CNPlus_SimpleGuide_221209.pdf](/files/2365) [CNPlus_SimpleGuide_221209.ai](/files/2366) | 김준배 | 2024-06-13 13:52
[10 empty] | @junbae 안녕하세요.차장님 요청하신 수정 정리해서 보내드립니다. 가이드안에 이미지컨셉에 없는 아이콘은 일부 신규로 작업해서 진행했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-06-14 17:34
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 네이버 광고 시안 관련해서 새로운 시안 작업 요청 드립니다. 관련 이미지 캐시노트 가이드에서 최대한 적용해서 사용하려고 합니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-17 14:50
[10 empty] | 네 확인했습니다. 6/19일까지 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-06-17 14:56
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 홈페이지 시안 수정사항 전달 드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 설명 드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-06-17 18:00
[10 empty] | @junbae 차장님 안녕하세요 메인 1. 타이틀 가이드라인에 지정된 컬러로 수정한 버전 2. 영역나눠서 텍스트를 강조한 버전 두가지 타입으로 적용시켰습니다. 현재 가이드라인에서 모바일에 제시된 사이즈는 가이드라인 가로 사이즈 (350px, 700px) 로터스포트에서 진행된 가로 사이즈(750px) 버전과 해상도가 달라서 대략적인 기준으로 맞춰서 진행했습니다. ppt 5페이지 아이콘 제외하고 디자인 수정했습니다. ppt 5페이지 아이콘 자료가 오면 추가 전달 부탁드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-06-24 11:06
[10 empty] | @junbae 배너 원본파일 첨부합니다. | 이정아 | 2024-06-25 11:41
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 상세페이지 수정 작업시 못받았던 자료(문구, 이미지) 전달받아 공유 드립니다. 내용이 다소 헷갈려 보여서 자료 먼저 공유 드리고 자세한 내용은 유선상으로 설명 드리겠습니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다.[KPN 홈페이지 디자인 검수 2차 적용 요청 사항.pptx](/files/2464) | 김준배 | 2024-07-04 09:51
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 말씀해주신 멤버십 표 자료와 이미지 같이 전달 드립니다. 추가로 이미지 정리된 파일 같이 전달 드립니다. (아이콘, 앱 화면 등) 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-04 11:35
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 캐시노트 페이 배너 시안도 확인 받아서 내용 전달 드립니다. 자료 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-04 14:24
[10 empty] | 네 내용 확인했습니다. 수정 후 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-07-04 14:30
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 수정사항 반영하여 첨부드립니다. 확인 부탁드려요 | 이정아 | 2024-07-04 18:31
[10 empty] | 네 빠르게 수정 작업 해주셔서 감사합니다. 내부 컨펌받고 피드백 드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-05 08:59
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난번에 주신 캐시노트 페이 상세페이지 수정시안 컨펌 받은 내용입니다. 추가 수정사항이 나왔는데요 내용이 많지는 않습니다. 해당 내용 첨부파일로 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-08 15:41
[10 empty] | 3페이지 헤더 및 비쥬얼(타이틀)영역 수정시 전체 서브페이지 영역(제품/오프라인결제/온라인결제/고객센터/회사소개)에 일괄적으로 수정 진행되나요?? | 이정아 | 2024-07-08 16:52
[10 empty] | @leejungah 3페이지는 유선상으로 설명드렸다시피 내부 확인이 필요한 사항입니다. 해당 페이지는 제외해 주시고 작업 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-07-08 16:57
[10 empty] | 네 3페이지 제외하고 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-08 16:59
[10 empty] | 9페이지 QR코드 1.5배 키우면 이미지가 깨집니다. qr코드 이미지 원본 더 큰거로 받을수 있을까요? | 이정아 | 2024-07-08 17:10
[10 empty] | 11페이지 QR코드도 원본 큰 사이즈로 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-07-08 17:11
[10 empty] | @junbae 차장님 3페이지 제외하고 수정했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-07-08 17:32
[10 empty] | 네 수정 감사합니다. 내용 확인 하겠습니다. | 김준배 | 2024-07-08 18:01
[10 empty] | @김준배 차장님 사이즈 재수정하여 첨부합니다. 꼼꼼하게 봐주셔서 감사합니다. | 이정아 | 2024-07-08 18:13
[10 empty] | 저야말로 감사드립니다. 빠르게 시안 확인받고 퍼블리싱 요청드리도록 하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-09 09:02
[10 empty] | @leejungah 차장님 그리고 원본 파일도 같이 올려주세요. 해당 내용 블로그에도 활용하도록 하겠습니다. | 김준배 | 2024-07-09 09:02
[10 empty] | @junbae psd 첨부합니다. | 이정아 | 2024-07-09 09:59
[10 empty] | 네 자료 전달 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-09 10:05
[10 empty] | @junbae 차장님 단말기 컬러 수정했습니다. | 이정아 | 2024-07-10 16:32
[10 empty] | @junbae 차장님 요청하신 qr코드 이미지 수정하여 첨부합니다. | 이정아 | 2024-07-11 18:03
[10 empty] | 작업 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-12 09:12
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 페이 홈페이지 추가 수정사항 전달 받아서 내용 공유 드립니다. 우선 지난번 처럼 수정사항 PPT 자료와 이번 캐시노트 페이 QR 관련해서 몇가지 변경되어 내용 전달 드립니다. 자세한 내용은 유선상을 설명드리겠습니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-07-17 14:11
[10 empty] | @junbae 수정 파일 첨부합니다. 퍼블리싱 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-07-17 15:16
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번에 수정한 마지막 페이지 QR 코드 관련해서 QR 이미지 아래 '캐시노트 회원 가입' 클릭 URL이 있습니다. 해당 URL도 OP00 으로 변경된 URL로 넣어주셔야 합니다. (PC/M 동일) | 김준배 | 2024-07-18 08:30
[10 empty] | 퍼블리싱은 오늘 오후중으로 처리 예정입니다 | 주한비 | 2024-07-18 09:18
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. 오후에 자료 전달 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-07-18 10:38
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 수정된 파일 전달드립니다. 수정된 부분은 240718 수정으로 주석 달아두었습니다. | 주한비 | 2024-07-18 23:32
[10 empty] | @coke0129 주한비 팀장님 안녕하세요. 보내주신 수정파일 잘 받았습니다. 한가지 추가 기능을 넣고 싶은게 있어서 내용 전달 드립니다. 아래 이미지에서 QR도 클릭 시 해당 URL 경로로 갈 수 있게 부탁 드립니다. 참고 이미지 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. ![54359-2024-7-19-8-44.png](/files/2520) | 김준배 | 2024-07-19 08:56
[10 empty] | @junbae 해당 내용 추가하여 업로드 하였습니다. 위의 http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 링크에서 다운받으시면 됩니다. | 주한비 | 2024-07-19 10:23
[10 empty] | @coke0129 (cc @leejungah ) 주한비님 안녕하세요. 현재 홈페이지로 등록된 캐시노트 페이 상세페이지 관련하여 퍼블리싱 수정 요청 드립니다. KPN 메인 홈페이지 롤링배너 시안에서 모바일 버전으로 확인 시 심볼과 버튼 겹침 현상이 있어서 수정 요청 드립니다. 해당 참고자료는 이미지로 전달 드립니다. 현재 캐시노트 페이 단말기 소개페이지 퍼블리싱 작업 중이실 거 같은데요, 해당 작업 완료되면 수정 작업 부탁드리겠습니다. 내용 확인 부탁드립니다. 감사합니다. ![18426-2024-8-9-16-5.png](/files/2576) | 김준배 | 2024-08-09 16:17
[10 empty] | @coke0129 주한비님 안녕하세요. 지난 주에 홈페이지 배너 수정사항 전달 드렸는데요, 내용 확인차 메세지 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-08-12 09:25
[10 empty] | @junbae 단말기 페이지 작업중이라 내일 오전까지 전달드리겠습니다 | 주한비 | 2024-08-12 09:29
[10 empty] | 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-08-12 09:35
[10 empty] | http://perfectall.lotusport.co.kr/main/kpn/lande/sitemap.html 전달드립니다. | 주한비 | 2024-08-13 06:45
15 | OPEN | 블루투스 카드리더기 상세페이지 디자인 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. KPN 사업개발팀 김준배 차장입니다. 캐시노트 마켓플레이스 블루투스 카드리더기 입점 관련하여 상세페이지 기획 작업 진행하였습니다. 장비는 다르지만 지난번 유,무선단말기 시안과 비슷하다고 보시면 좋을 것 같습니다. 사이즈는 1000픽셀 JPG로 작업 부탁드리며, 추가로 GIF 이미지는 촬영 작업 후 전달 드리겠습니다. (최종 시안 완료 시 추가로 PSD 파일 같이 전달 부탁 드립니다.) 참고 자료로 타사 상세페이지 캡쳐 이미지 같이 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. 참고자료로 타사 블루투스 리더기와 사진자료 같이 전달 드립니다. |  | 2024-04-29 17:03 | 2024-05-03 |  | /dohankim/Marketing/issue/15 | 네 진행후 공유드리겠습니다. | 이정아 | 2024-04-29 17:13
[10 empty] | @junbae 현재까지 진행된 내용 공유드립니다. | 이정아 | 2024-05-02 17:23
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 보내주신 작업 시안 확인 하였습니다. 작업물이 너무 잘 나온 것 같아요. 신경 많이 써주셔서 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-02 18:42
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 차장님 나머지 페이지 시안 첨부합니다. 확인 부탁드려요 | 이정아 | 2024-05-07 15:24
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 블루투스 리더기 수정사항 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-08 17:13
[10 empty] | 네 확인후 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-05-08 17:24
[10 empty] | @junbae 안녕하세요 요청해주신 내용 수정하여 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-05-09 11:16
[10 empty] | @leejungah 자료 감사합니다. 확인하고 연락드리겠습니다. | 김준배 | 2024-05-09 14:07
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난주 보고에서 한가지 수정사항이 나왔는데요, 기업소개에서 내용이 조금 추가 되었습니다. 금일 중으로 수정 작업해주시면 바로 등록하려고 하는데요, 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-13 10:21
[10 empty] | 네 바로 진행후 공유드리겠습니다. | 이정아 | 2024-05-13 10:25
[10 empty] | 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-13 10:27
[10 empty] | 안녕하세요 차장님 요청하신 이미지 수정하여 업로드용으로 보내드립니다. psd도 함께 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-05-13 11:22
[10 empty] | 빠른 수정 감사합니다. | 김준배 | 2024-05-13 13:10
14 | OPEN | KPN 유선 3인치 단말기 상세페이지 디자인 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. KPN 사업개발팀 김준배 차장입니다. 캐시노트 마켓플레이스 3인치 단말기 입점 관련하여 상세페이지 기획 작업 진행하였습니다. 지난 번 무선단말기 시안과 비슷하다고 보시면 좋을 것 같습니다. 사이즈는 1000픽셀 JPG로 작업 부탁드리며, 추가로 GIF 이미지는 촬영 작업 후 전달 드리겠습니다. (최종 시안 완료 시 추가로 PSD 파일 같이 전달 부탁 드립니다.) 참고 자료로 타사 상세페이지 캡쳐 이미지 같이 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-04-22 17:50 | 2024-04-26 |  | /dohankim/Marketing/issue/14 | 이번건은 금주 금요일까지 전달하겠습니다. 중간중간 페이지 디자인 첨부하여 컨펌 받겠습니다. 추후 2건 관련해서도 작업이 바로 연결되면 워킹데이4일로 하면 (5/1 노동절, 5/6일 대체휴일 제외) 5/10일경 완료될것으로 보입니다. | 이정아 | 2024-04-23 09:53
[10 empty] | @leejungah 네 일정 확인 감사합니다. 두번째 작업건은 금주 중으로 기획안 전달 드리겠습니다. | 김준배 | 2024-04-23 14:58
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 조금 전에 키패드 불들어오는 영상과 단말기 부팅, 결제, 영수증 자동커팅 영상 촬영하여 전달 드립니다. 부팅, 결제, 영수증 자동컷팅은 영상 짤라서 사용하셔도 됩니다. 해당 영상 GIF로 변환하여 상세페이지 내용에 적용 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-04-23 15:00
[10 empty] | 네 확인했습니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-04-23 15:04
[10 empty] | 안녕하세요 문의사항입니다. 14페이지 '연결하는 이미지' 16페이지 4번째 '조명 키패드 이미지' 제공해주신 자료 이미지중에 어떤 이미지 사용하면 되는지요? | 이정아 | 2024-04-23 18:26
[10 empty] | @leejungah 16페이지 4번쨰 조명키패드 이미지는 금일 전달 드린 키패드 불들어오는 영상 캡쳐본 사용 부탁 드립니다. 14페이지 연견하는 이미지는 뒷면1 + 뒷면(멀티패드) 이미지 확대하여 연결하는 선 위치 정리하려고 합니다. (해당 자료는 명일 바로 드리겠습니다.) 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-04-23 18:39
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 어제 요청 주신 내용 정리하여 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-04-24 08:51
[10 empty] | 확인했습니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-04-24 09:11
[10 empty] | 현재까지 진행된 내용 공유드립니다. | 이정아 | 2024-04-24 18:57
[10 empty] | 안녕하세요 진행된 제품 소개 페이지 전달드립니다. gif 이미지도 함께 첨부드리니 확인 후 피드백 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-04-26 14:55
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 내부 일정으로 인해 확인이 늦어졌습니다. 확인하고 수정부분 내용 전달 드리겠습니다. 작업 감사합니다. | 김준배 | 2024-04-26 18:57
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난 주에 전달 주신 3인치 단말기 상세페이지 수정사항 전달 드립니다. 수정사항 작업은 금방 될 것 같습니다. 해당 작업 우선순위로 먼저 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-04-30 08:34
[10 empty] | 내용 확인했습니다. 우선 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-04-30 09:42
[10 empty] | @junbae 차장님 수정사항 적용하여 첨부드립니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-04-30 13:16
[10 empty] | @leejungah 작업 감사합니다. 내부 컨펌받고 내용 공유 드리겠습니다. | 김준배 | 2024-04-30 13:32
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 내부 시안 보고 시 추가 수정사항이 전달되어 내용 전달 드립니다. 내용 확인 부탁 드립니다. (2차 수정사항 반영 후 자료 올리려고 합니다.) 참고 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-04-30 16:41
[10 empty] | @junbae 수정사항 반영했습니다. | 이정아 | 2024-04-30 17:08
[10 empty] | psd와 cut 이미지 첨부합니다. | 이정아 | 2024-04-30 17:54
13 | OPEN | KPN 풀화면 무선 카드단말기 상세페이지 추가 시안 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 지난번 제작된 풀화면 무선 카드단말기 상세페이지 내에 추가 페이지 작업이 필요하여 작업 요청 드립니다. 해당 작업 내용 파워포인트에 작성하였습니다. 현재 판매 중단하고 수정하고 있는 부분이여서 작업 일정 먼저 요청 드립니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. |  | 2024-04-08 13:27 | 2024-04-11 |  | /dohankim/Marketing/issue/13 | 내일까지 진행후 공유드리겠습니다. | 이정아 | 2024-04-08 13:57
[10 empty] | @김준배 안녕하세요 차장님 요청하신 부분 디자인 적용하여 첨부드립니다. 확인 부탁합니다. | 이정아 | 2024-04-09 08:47
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 보내주신 시안 확인했습니다. 우선 세로 길이를 더 키워주셨으면 좋겠습니다. 눈에 잘 띄어야 하는데요, 크기를 키워야 할 것 같습니다. 바로 수정 가능한지 확인 부탁드립니다. | 김준배 | 2024-04-11 08:17
[10 empty] | 세로 길이 수정하여 첨부합니다. | 이정아 | 2024-04-11 09:05
[10 empty] | 네 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-04-11 09:07
12 | OPEN | 구글 배너 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번에 구글 광고에 들어가는 배너 시안 작업 요청 드리려고 합니다. 해당 작업은 GDN 이라는 구글 배너 광고로 온라인 뉴스, 앱, 웹에서 검색 시 화면 구성 단에 노출 되는 배너 이미지 입니다. 해당 배너 이미지로 가로형, 정사각형, 세로형 사이즈 작업 요청 드립니다. 지난 번에 작업했던 자료가 있어서 사이즈 및 정리하는 작업으로 봐주시면 좋을 것 같습니다. ![2124-2024-3-21-17-7.png](/files/2063) 자료 확인 부탁드립니다. 감사합니다. (추가로 원본 파일도 같이 전달 주셔야 합니다.) |  | 2024-03-21 17:18 | 2024-03-25 |  | /dohankim/Marketing/issue/12 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 어제 요청드린 테이블오더 시안 작업 관련해서 수정사항 접수되어 내용 전달 드립니다. 해당 이미지 참고 부탁 드립니다. 로고 같이 전달 드립니다. 추가 요청사항으로 바탕화면 밝게하여 몇가지 안 추가로 요청 드립니다. 감사합니다. ![39564-2024-3-22-8-53.png](/files/2064) | 김준배 | 2024-03-22 09:05
[10 empty] | 네 확인했습니다. 진행 후 공유드리겠습니다. | 이정아 | 2024-03-22 10:33
[10 empty] | 안녕하세요 요청하신 이미지 첨부합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-22 11:07
[10 empty] | @junbae 배너 수정안 첨부합니다. psd도 함께 첨부했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-25 09:10
[10 empty] | 네 자료 확인하겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-25 09:35
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 캐시노트 오더 내용 확인 하였습니다. 몇 가지 작업 요청사항으로 컬러 부분만 추가 작업 요청 드립니다. 첫번째로 로고 색상과 비슷한 네이비 컬러와 블랙 컬러 조합으로 부탁드립니다. 추가로 진항 블루계열의 색상도 시안 부탁드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-25 15:47
[10 empty] | 팀장님 컬러 시안 첨부드립니다. 컬러조합은 아래와 같습니다. (파일명 확인시 확인가능) 01. black 02. black+navy 03. navy 04. blue+black+navy | 이정아 | 2024-03-25 16:35
[10 empty] | @leejungah 차장님 블랙+네이비+블루로 작업 부탁 드립니다. 원본 파일도 요청 드립니다. | 김준배 | 2024-03-25 17:38
[10 empty] | 컬러 수정안 psd와 함께 첨부합니다. | 이정아 | 2024-03-25 18:14
[10 empty] | 감사합니다. 내용 확인 하겠습니다. | 김준배 | 2024-03-25 18:45
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 어제 보내주신 컬러는 그대로 진행하기로 했습니다. 다만 배경 자체가 어둡다 보니 장비 외관 부분 밝게 처리하는 부분 요청이 들어왔습니다. ![5843-2024-3-26-9-57.png](/files/2080) 테이블 오더 누끼 이미지 제품 가장자리 부분 밝게 표현할 수 있는 부분 있는지 체크 부탁드립니다. | 김준배 | 2024-03-26 10:10
[10 empty] | @junbae 제품에 테두리 적용한 버전과 배경 밝게 블러적용시킨 두가지 타입으로 보내드립니다. | 이정아 | 2024-03-26 11:21
[10 empty] | 네 빠른 작업 감사드립니다. 내용 확인 하겠습니다. | 김준배 | 2024-03-26 11:40
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 전달주신 캐시노트 오더 시안은 해당 장비 아웃라인 없는 버전으로 진행하기로 했습니다. 추가로 이미지 변경 작업이 필요한 부분이 있는데요, 하기 사이즈는 광고사측에서 리사이징 하기가 어렵다고 전달 받은 자료입니다. 해당 사이즈 레이아웃 맞춰서 작업 요청 드립니다. <추가 레이아웃 사이즈 작업 요청건> * 600 X 500 * 640 X 200 * 640 X 100 * 240 X 1200 * 1456 X 180 (각 이미지 당 150kb 미만) 해당 자료도 지난번과 마찮가지로 이미지와 원본파일 작업 요청 드립니다. 확인 부탁 드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-28 10:51
[10 empty] | 네 리사이징후 전달하겠습니다. | 이정아 | 2024-03-28 10:56
[10 empty] | 배너 리사이징하여 첨부합니다. 사이즈가 작은경우 모든내용이 들어가기 힘들어 내용을 정리했습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-29 09:33
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 시안 작업 감사드립니다. 보내주신 내용 추가하여 광고 진행하겠습니다. 해당 광고 시안은 KPN 홈페이지 접속 이후에 언론, 앱, 포털사이트 배너에서 시안 확인 가능합니다. 참고 부탁 드립니다. | 김준배 | 2024-03-29 10:14
11 | OPEN | 내부 소개자료용 디자인 템플릿 시안 작업 요청 드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번 작업 건은 내부 장비 소개자료 및 제안서에 들어갈 PPT 템플릿 디자인입니다. 이전에 제작된 시안이 있지만 최근 로고 컬러 변경과 기본 페이지만 있다보니 사용에 어려운 부분이 있었습니다. 우선 작업 가능한지 확인 요청 드리며, 작업 가능 시 참고자료 확인 부탁드립니다. 사용에 있어서 장비에 대한 소개자료가 많다보니 장비 이미지와 사용방법 등을 위주로 작업 진행할 것 같습니다. 내용 확인 부탁드립니다. 감사합니다. |  | 2024-03-14 09:29 | 2024-03-20 |  | /dohankim/Marketing/issue/11 | @junbae 소개자료용 템플릿 디자인 첨부드립니다. 표지 / 목차(대제목1종, 소제목1종) / 간지 / 본문 / 끝인사 본문(제품소개) 페이지는 3가지 타입으로 진행했습니다. 제품별 특징에 맞추어 레이아웃 활용하시면 좋을것 같습니다. 디자인 확인후 피드백 부탁드립니다. 감사합니다. | 이정아 | 2024-03-18 11:06
[10 empty] | 작업 감사합니다. 내용 공유하겠습니다. | 김준배 | 2024-03-18 12:11
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 현재 보내주신 시안은 확인 중에 있고, 추가로 시안 작업 요청 드리고자 합니다. 해당 시안 2안으로해서 디자인 시안 달리하여 작업 요청 드립니다. 확인 부탁드립니다. | 김준배 | 2024-03-18 13:44
[10 empty] | 네 추가 시안 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-03-18 15:16
[10 empty] | 디자인 B안 추가하여 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-03-20 12:03
[10 empty] | 작업 감사합니다. 자료 확인하겠습니다. | 김준배 | 2024-03-20 13:09
10 | OPEN | 네이버 검색광고 시안 작업 요청드립니다. | 이정아 | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번에 저희 네이버 검색광고를 진행 예정인데요, 해당 시안 작업 요청 드립니다. 광고에 필요한 시안내용은 파워포인트로 내용 정리하였습니다. 시안 확인 부탁드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 전달드리겠습니다. 감사합니다. |  | 2024-03-07 16:58 | 2024-03-08 |  | /dohankim/Marketing/issue/10 | @leejungah 온라인 광고대행사 측에서 전달한 이미지 참고 부탁드립니다. 해당 이미지 내 문구가 같은 폰트 사이즈로 길게 되면 문장의 가독성이 떨어질 것 같다는 의견과 첨부이미지와 같이 문구 내 카피의 사이즈와 색상 등을 활용해 '결제솔루션' 임을 강조해보시는 게 좋겠다는 의견이 있어 내용 전달드립니다. 내용 참고 부탁드립니다. | 김준배 | 2024-03-07 17:16
[10 empty] | 내용 참고해서 시안 작업 진행하겠습니다. | 이정아 | 2024-03-07 17:24
[10 empty] | 확인 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-07 17:50
[10 empty] | 안녕하세요 어제 요청하신 네이버 검색 이미지 정리해서 보내드립니다. 요청하신 파일 종류중 jpg와 jpeg는 동일한 파일이라 jpg,png파일 두가지 타입으로 첨부합니다. 실제 적용하였을때 사이즈 확인 가능하도록 img 파일도 함께 넣었습니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-08 11:03
[10 empty] | 네 내용 확인하고 연락드리겠습니다. | 김준배 | 2024-03-08 11:25
[10 empty] | @leejungah 차장님 안녕하세요. 브랜드검색광고 2차 시안 작업 요청드리려고 합니다. 해당자료 첨부파일 확인 부탁드립니다. 자세한 내용은 유선상으로 설명드리겠습니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-11 17:29
[10 empty] | 내일 오후까지 전달 드리도록 하겠습니다. | 이정아 | 2024-03-11 17:34
[10 empty] | @junbae 2차 디자인 시안 업로드 합니다. 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2024-03-12 13:59
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 해당 시안 수정사항으로 내용 정리해서 전달드립니다. 1. 서브 3개 썸네일 배경 관련 글씨 뒷부분 라인 처리 (파워포인트 참고 요청드립니다.) 2. 결제솔루션(포스), 최정화 장비(테이블오더) 모니터 화면 배경을 흰색, 글씨를 검은색으로 작업 부탁드립니다. 해당 작업 PC와 M 같이 작업 요청드립니다. 내용 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-12 16:59
[10 empty] | 요청하신 부분 수정하여 첨부합니다. | 이정아 | 2024-03-12 17:38
[10 empty] | @leejungah 이정아 차장님 안녕하세요. 이번에는 네이버 파워링크 들어가는 썸네일 이미지 작업이 필요하여 작업 요청드립니다. 해당 사이즈는 2000 x 2000px ¦ ~ 5MB ¦ BMP, JPG, JPEG, PNG ¦ 으로 제작 요청 드립니다. 작업 시안은 지난번 랜딩페이지 시안으로 썸네일 사이즈가 작다보니 포스장비와 단말기 크기를 키워서 작업 부탁드립니다. 그리고 키오스크 모니터에 KPN 로고 넣어서 작업 부탁드립니다. (해당 작업시 원본 파일도 전달 부탁드립니다.) 작업 완료 일정도 같이 전달 부탁드립니다. 감사합니다. | 김준배 | 2024-03-13 12:08
[10 empty] | 금일중으로 전달드리겠습니다. | 이정아 | 2024-03-13 12:13
[10 empty] | 요청하신 이미지 첨부드립니다. | 이정아 | 2024-03-13 13:43
4 | OPEN | 홈페이지 배너 수정요청 | 이정아 | @leejungah 안녕하세요 홈페이지 배너 수정요청 드립니다. 첨부된 이미지 2개에 아래 문구 부분 삭제 요청드립니다. 삭제 문구 - Try&Buy 선착순 500대! 삼성키오스크 1개월 무료체험 기회를 제공해드립니다. ![kv02_v05.jpg](/files/1604) ![kv01_v05.jpg](/files/1605) |  | 2023-11-23 17:03 | 2023-11-30 |  | /dohankim/Marketing/issue/4 | 요청하신 이미지 수정했습니다. | 이정아 | 2023-11-23 17:15
[10 empty] | @leejungah 이정아님 안녕하세요. 지난번에 전달주셨던 시안중에 삼성키오스크 배너는 문구 삭제가 안된 것 같습니다. -> Try&Buy 선착순 500대! 삼성키오스크 1개월 무료체험 기회를 제공해드립니다. (삭제) 그리고 블루색 배너에 문구 수정이 필요한데요, 파이서브 -> 한국결제네트웍스로 변경 부탁드립니다. (문구변경) 추가작업 건으로 모바일 버전 배너(정사각형 사이즈)도 문구 삭제 요청드립니다. 첨부 파일 확인 부탁 드립니다. | 김준배 | 2023-11-30 08:55
[10 empty] | 확인 부탁드립니다. | 이정아 | 2023-11-30 11:15
[10 empty] | 네 수정 감사합니다. | 김준배 | 2023-11-30 11:45